II.
Pravidelná informace o stavu přípravy Rychlých spojení k 31. 3. 2022

V návaznosti na schválení Programu rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 389 byl definován požadavek na pravidelné informování vlády o stavu přípravy jednotlivých konvenčních a vysokorychlostních tratí v rámci systému Rychlých spojení (dále jen RS). Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací (dále jen Správa železnic) v této věci sděluje za uplynulé roční období následující informace:
Studie proveditelnosti na jednotlivá ramena systému RS jsou koncipovány jako komplexní dokumenty, které mají navrhnout proveditelné (zejména ekonomicky efektivní, územně průchodné a technicky realizovatelné) řešení nových tratí, a také prověřit možnosti účelné etapizace výstavby jednotlivých vysokorychlostních tratí (dále jen VRT). Zahrnují tak nejen technická řešení a zhodnocení ekonomické efektivity stavby, ale také rámcové vyhodnocení dopadu těchto koncepčních záměrů na životní prostředí. Také mají sloužit jako nezpochybnitelný podklad k potřebným změnám územně plánovací dokumentace, zejména zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR), které jsou v aktuální fázi přípravy RS klíčové. Podrobné informace o aktuálním stavu zpracování jednotlivých studií proveditelnosti jsou dále rozvedeny níže.
Výstupy z níže uvedených studií RS jsou pravidelně konzultovány nejen v rámci resortu dopravy a dotčených krajů, ale také se strategickým poradcem pro zavádění RS, panem Andrew McNaughtonem, který díky bohatým celosvětovým zkušenostem s přípravou VRT nabízí velmi kvalifikovanou zpětnou vazbu a vysoce odbornou oponenturu.
V rámci procesu přípravy systému RS byly vybrány prioritní úseky se zrychleným režimem projektové přípravy. Jedná se o invariantní úseky dlouhodobě ukotvené v územně plánovacích dokumentacích, které mají významné přínosy pro železniční síť již při samostatné realizaci. Vybrány byly úseky Praha-Běchovice – Poříčany, Poříčany – Světlá nad Sázavou, Velká Bíteš – Brno, Modřice – Šakvice, Prosenice – Ostrava-Svinov, Praha-Vysočany – Lovosice/Litoměřice a Ústí nad Labem západ – státní hranice CZ/DE. Pro tyto úseky buď již probíhá vlastní zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, nebo je v běhu výběrové řízení na zpracovatele DÚR. Aktuálně probíhají v rámci přípravy těchto úseků jednání se zúčastněnými kraji v zájmu aktualizace územně plánovacích dokumentací k umožnění umístění stavby.
V roce 2021 Správa železnic i nadále pokračovala ve spolupráci s francouzskými státními drahami na projektu vysokorychlostních tratí. Nově byla uzavřena smlouva v říjnu roku 2021 mezi Správou železnic, státní organizací a SNCF (Société nationale des chemins de fer français – francouzský manažer železniční infrastruktury). Předmětem smlouvy mezi Správou železnic a francouzským správcem železniční sítě SNCF Réseau je zajištění konzultační činnosti pro další stupně projektové přípravy Rychlých spojení. Spolupráce s francouzským partnerem Správě železnic umožní přístup k praxí ověřeným řešením při projektování, výstavbě a provozu vysokorychlostních tratí. Zapojení SNCF Réseau tak umožní supervizi při výstavbě tratí a umožní minimalizovat rizika chyb při plánování a realizaci takto náročných projektů.
V rámci mezinárodní spolupráce rovněž probíhá společná expertní diskuse o VRT v rámci Visegrádské skupiny (dále jen „V4“) v návaznosti na pokrok v přípravě systémů rychlé železniční dopravy v zúčastněných zemích. Z pohledu České republiky je příprava RS v plném souladu s aktivitami Visegrádské skupiny a přispívá k řešení potřeb celého uskupení. Příprava RS je v České republice ve srovnání s dalšími zeměmi V4 v pokročilejším stavu, což umožňuje aktivity okolních zemí výrazně podpořit a inspirovat.
V roce 2021 probíhala též setkání tzv. Slavkovské platformy (ČR, Rakousko, Slovensko, Maďarsko), kde bylo předmětem jednání i téma propojení Brna a Bratislavy včetně řešení přechodu státní hranice a vedení trasy VRT v okolí Břeclavi s návazností na slovenský úsek. Tato jednání budou ve vazbě na dosud nestanovený bod přechod státní hranice v návaznosti na zpracování studie proveditelnosti na slovenské straně dále pokračovat.
Z hlediska dopravní sítě TEN-T Evropská komise 14. prosince 2021 zveřejnila návrh revize nařízení TEN-T jehož součástí je i zahrnutí systému vysokorychlostních tratí Berlín-Drážďany - Praha– Brno-Břeclav-Vídeň (Via Vindobona) a Brno-Přerov – Ostrava – Katovice - Varšava do vrstvy core či core extended TEN-T sítě. Toto zahrnutí bude následně umožňovat kofinancování přípravy a následné výstavby úseků vysokorychlostních tratí také z programu CEF.
Jednotlivá ramena RS:

RS 1 / RS 2 Praha – Brno – Přerov – Ostrava /Brno – Břeclav

Pro tato dvě hlavní ramena sítě VRT byly dne 25. ledna 2022 schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy studie proveditelnosti. Jedná se o Studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav a Studii proveditelnosti VRT (Brno – ) Přerov – Ostrava. Součástí schválení je i nová trať z Prahy Hostivaře do Bystřice u Benešova. Celkové investiční náklady schváleného rozsahu infrastruktury činí pro rameno RS 1 včetně samostatné větve Praha-Hostivař – Benešov-Bystřice 323,9 miliardy korun. Pro úsek VRT Brodek u Přerova – Prosenice – Ostava-Svinov činí předpokládané náklady 82,7 miliardy korun.
V uplynulém roce 2021 byly projekčně zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) úseku VRT Polabí mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany. Zahájení projekčních prací je důležitým milníkem přípravy VRT v České republice.
Správa železnic společně s dodavateli dokončila architektonickou studii prvního terminálu vysokorychlostní železnice Praha východ, který je připravován na VRT Polabí. Přestupní uzel nabídne rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra hlavního města a zároveň pohodlné spojení s Brnem, Ostravou, Drážďany a dalšími městy u nás i v zahraničí. Koncem roku 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na vypracování DÚR úseku VRT Střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou. Součástí zakázky je také tvorba materiálů pro proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. V prosinci roku 2021 byla také vyhlášena zakázka na DÚR a EIA pro VRT Vysočina fáze I mezi Brnem a Velkou Bíteší.
Na začátku roku 2022 byly uzavřeny smlouvy s dodavateli DÚR a dokumentací EIA pro VRT Moravská brána I (Prosenice – Hranice na Moravě) a VRT Moravská brána II (Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov).
Správa železnic spolu s projektanty zahájila práce na DÚR a dokumentaci EIA úseku VRT Jižní Morava, který zlepší cestovní doby v návaznosti na slovenskou a především rakouskou železniční infrastrukturu. Na této části sítě rovněž probíhaly přípravy na zajištění geologických průzkumů a vrtů.
Pro úsek Brno – Přerov probíhá intenzivní příprava modernizace konvenční trati na rychlost 200 km/h pro kombinovaný provoz osobní dálkové (v rámci systému RS), meziregionální, příměstské a také nákladní dopravy. Stavba je rozdělena na 5. částí, v nejpokročilejším stavu je 4. stavba Nezamyslice – Kojetín. V součinnosti s polskou stranou probíhá také příprava studie proveditelnosti pro přeshraniční úsek Bohumín – státní hranice v rámci Studie proveditelnosti Katowice – Ostrava.
RS 3 Praha – Beroun – Plzeň – Domažlice – státní hranice

Na rameni RS 3 aktuálně probíhají projekční práce na novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Zpracovatel DÚR připravuje technické řešení nové železnice s rychlostí 200 km/h, která bude vedena především ve dvou jednokolejných tunelech. Stavba je často označována také jako „Berounský“ či „Tachlovický“ tunel. Investice přinese zrychlení a zkvalitnění mezinárodní dopravy na rameni Praha – Plzeň – Schwandorf - Nűrnberg/Műnchen. Dokumentace EIA by měla být podle současného harmonogramu prací dokončena v roce 2022.
V roce 2021 pokračovala příprava modernizace a výstavby nových úseků mezi Plzní, Domažlicemi a státní hranicí se SRN. Většina stavebních úseků má již dokončenou DÚR nebo čeká na nabytí právní moci územního rozhodnutí. Mezinárodní trať projde rozsáhlou modernizací zahrnující zvýšení traťové rychlosti až na 200 km/h, elektrizaci a zvýšení bezpečnosti. Důraz je kladen na zajištění interoperability při přechodu vlakových souprav mezi železničními správami.
Probíhající projekční práce na novostavbě trati z Prahy do Berouna vycházejí ze zpracované studie proveditelnosti pro výjezd nové tratě ve směru z Prahy na západ. Účelem studie proveditelnosti bylo navržení výjezdu VRT z Prahy ve směru Beroun/Hořovice v zájmu řešení přetíženého příměstského úseku tohoto spojení. S ohledem na fyzicko-geografické podmínky v oblasti se předpokládá řešení pomocí rozsáhlých tunelových úseků. Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta (C), tedy tunel v celé délce mezi Berounem a železničním mostem v Braníku. Na modernizovaném úseku Rokycany – Plzeň byl v prosinci 2018 zprovozněn Ejpovický tunel, který zajistil výrazné zkrácení cestovních dob v dotčených relacích. V uvedeném úseku je prověřována možnost zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h.

RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Dresden a RS 42 odb. Veltrusy – Louny – Most

Ve spolupráci Správy železnic a německého správce železniční sítě společností DB Netz byla uzavřena smlouva na projekční práce (DÚR) Krušnohorského tunelu. Projekční práce na této důležité mezinárodní spojnici se rozběhly v roce 2021. Téměř 30-kilometrový tunel je součástí nové vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, která výrazně navýší kapacitu železnice nejen pro osobní, ale také nákladní dopravu.
V listopadu roku 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele DÚR a EIA pro úsek VRT Podřipsko mezi Prahou a sjezdem Lovosice. Na tomto úseku vznikne terminál vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem. Na jeho podobu vyhlásila Správa železnic v roce 2021 architektonicko-urbanistickou soutěž, jejíž výsledky budou zveřejněny letos.
Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha - Drážďany byla schválena CK MD 22. 12. 2020 v rozsahu Praha – Ústí nad Labem – státní hranice (Celkové investiční náklady 142 mld. Kč). Pro větev RS 42 odb. Veltrusy – Louny – Most bude zpracována samostatná studie. Již v roce 2018 byla dokončena I. etapa studie, která potvrdila přínos přímého napojení Ústí nad Labem, na jejímž základě bylo v roce 2019 rozhodnuto o sledování této varianty. Z rozhodnutí vyplývá potřeba změn ZÚR Ústeckého kraje. Současně studie řeší návrh nového centrálního nádraží v Ústí nad Labem, které má být přestupním uzlem mezi dálkovou, regionální a městskou dopravou s komfortní vazbou na centrum města.

Na začátku roku 2022 byl zahájen proces aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje s cílem zahrnout jednotlivé trasy a jejich varianty do územních rezerv a následně moci pokračovat v dalších fázích projektové přípravy. S aktualizací Zásad územního rozvoje se pojí i nesouhlasná stanoviska některých dotčených obcí. Toto se týká zejména obcí sdružených ve spolcích (Sdružení obcí a spolků Koridor D8, RozVRTaná krajina). Ze strany Správy železnic v tomto směru probíhala jednání a setkání v obcích s cílem zdůvodnění potřebnosti a vhodnosti navržené varianty, několik jednání proběhlo v rámci pracovní skupiny pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. V rámci pořizované změny vedení trasy v úseku Roudnice - Ústí nad Labem – Chlumec bude probíhat standardní proces projednání změny ZUR Ústeckého kraje.

RS 5 Praha – Hradec Králové – Wrocław

Správa železnic v návaznosti na předchozí vyhledávací studii zpracovala v průběhu roku 2019 „Analýzu a doporučení pro další jednání o VRT ve směru Praha - Wrocław“. Po jednání s polskou stranou bylo pro další přípravu dohodnuto vedení trasy přes Hradec Králové. Analýza doporučuje v další přípravě sledovat některá napojení do konvenční sítě v regionech (Pardubice, Hradec Králové, příp. Trutnov) a sledovat vyšší stupeň modernizace konvenční tratě ve směru Liberec, avšak bez vazby na mezinárodní spojení Praha - Wrocław.
V současné době dále probíhá zpracování studie proveditelnosti, aktuálně jsou detailněji prověřovány varianty pro úsek Hradec Králové – státní hranice, prověřovány potenciální místa přechodu státní hranice. Probíhají práce na dopravním modelu, zpracování přepravních prognóz a dopravní technologii.

Financování VRT

Příprava a realizace VRT se skládá z řady aktivit, které kladou různé nároky na finanční zdroje. Z tohoto pohledu je možné je rozdělit na 1) přípravné a projektové práce, 2) samotnou realizaci stavby a  3) její vlastní provozování a udržování.

Přípravné a projektové práce pro dílčí stavební úseky vyžadují zajištění finančních prostředků v řádu desítek až stovek mil. Kč v každém úseku. Realizace (stavební práce) vyžadují zajištění finančních prostředků v řádu desítek mld. Kč v každém úseku.
Na přípravné práce jednotlivých ramen v rámci Rychlých spojení bylo v roce 2021 vynaloženo celkem 156 mil. Kč. Z větší části byla v tomto směru financována příprava úseku RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany, dále pak navazující úsek RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, RS 4 Společný přeshraniční úsek a RS 2 VRT Brno (Modřice) – Šakvice. Vynaložené náklady zahrnovaly zejména financování zadání a zpracování dokumentace k územnímu řízení, průzkumy a zaměření, náklady s pojené s EIA, právními službami a architektonickou soutěží.
Finanční nároky na státní rozpočet v letech 2022 – 2025:
V tomto období se předpokládá pokračování předprojektových a projektových prací. Nepředpokládá se vlastní realizace (výstavba) některého z úseků.
Z předpokládaného průběhu přípravy dílčích úseků je pro roky 2022 – 2025 a horizont 2025+ odhadována následující finanční náročnost:

2022	Předprojektové práce a získání Územního rozhodnutí na vybrané úseky RS1/2 a RS4	508,6 mil. Kč
2023	Předprojektové práce a projektové práce na vybrané úseky RS1/2 a RS4	800 mil. Kč
2024	Předprojektové práce a projektové práce na vybrané úseky RS1/2 a RS4	1000 mil. Kč
2025	Předprojektové práce, projektové práce a získání stavebního povolení na vybrané úseky RS1/2 a RS4	1200 mil. Kč
2026+	Předprojektové práce, projektové práce a získání stavebního povolení na vybrané úseky RS1/2, RS4 a RS5	cca 800 mil. Kč

Finanční krytí k zajištění financování již probíhající přípravy jednotlivých ramen Rychlých spojení je pro rok 2022 zajištěno formou rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2022 v rámci položky „5003540004 60 c3 G GP Příprava akcí rychlých spojení“, kde finanční alokace činí 508,6 mil. Kč. V roce 2022 by se potenciální využití financování z evropských zdrojů předběžně mohlo týkat zahájení zpracování DÚR úseku RS 4 VRT Praha – sjezd Lovosice, který je součástí hlavní sítě TEN-T.
Finanční nároky na státní rozpočet v letech 2026 – 2040:
V tomto období se předpokládá pokračování předprojektových a projektových prací a také potenciálně již zahájení realizace některých vybraných úseků. Výstavba VRT, přestože bude rozložena do delšího časového období, předpokládá nemalé roční mandatorní náklady.
Všechny dosud zasmluvněné dokumentace (DÚR VRT Polabí, DÚR VRT Moravská brána I. a II.
ást, DUR VRT Jižní Morava) budou financovány z národních zdrojů (SFDI).
Možnosti financování VRT v ČR:
Prakticky všechny VRT připravované v ČR jsou součástí dnes platné evropské dopravní sítě TEN-T. Pozitivním faktem je navržení většiny trasy Via Vindobona (Berlín – Praha – Vídeň) do hlavní sítě TEN-T a tím umožnění kofinancování z fondů EU. Z tohoto však vyplývají též závazky související s termínem dokončení jednotlivých úseků hlavní sítě do roku 2030 a rozšířené hlavní sítě do roku 2040.
Financování a řízení doprovodných záměrů:
Samostatnou kapitolou je financování dopravních terminálů a řízení procesu rozvoje v jejich okolí. Studie proveditelnosti identifikují jejich velký přínos a potenciál rozvoje okolního území, který významně přispívá např. k udržení zaměstnanosti apod. a z pohledu VRT se velkou měrou podílí na obhajitelnosti investic. Pro úspěšné zapojení VRT terminálů do okolí je nezbytné vypracovat regulační plány sousedících obcí. V opačném případě dojde k nekontrolovanému rozvoji a nenaplnění potenciálu. Ze spolupráce se  zahraničními partnery zatím vyplynulo, že zde existuje určitý potenciál pro využití soukromých prostředků na výstavbu VRT a zejména terminálů. Z dlouhodobého pohledu je však zřejmě výhodnější stavět projekty s dlouhodobou životností, za veřejné resp. státní peníze. Pro případ takových úvah bude nutné stanovit rozhraní pro podíl státu a privátní sektoru u těchto terminálů.
Financování kompenzačních opatření:
Pro zdárné dokončení přípravných procesů je třeba stanovit základní rámec, ve kterém je možné navrhovat kompenzační opatření a vyvolané investice. Projednatelnost záměru v regionech je často závislá na kvalitním návrhu úprav okolí trati s respektováním požadavků ochrany životního prostředí. To vyžaduje pečlivě připravené návrhy protihlukových opatření, zachování migračních tras, omezení negativního vlivu na krajinu či minimalizaci fragmentace území. Na některých místech bude také nutné navrhovat a realizovat komplexní úpravy protihlukových opatření ke zmírnění synergických vlivů, zejména společného vlivu VRT na existující dálnice či jiné komunikace.
Výše uvedené zvyšuje finanční náročnost záměru nad úroveň, kterou by vyžadovala výstavba trati čistě dle požadavků železničního provozu. Tímto tématem a kompetencemi investora ve vztahu k majetkoprávní přípravě se bude nutné zabývat v roce 2022.