## Data
Příloha 2 – Podklady k projednání - DOK 2024
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA | Připomínky k návrhu
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-018566/20 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | cca v čase od 13:10hod. do 15:40hod. | Prohlídka tunelu, údržba TV | SMT Ostrava | OVA 1 | 1 | O |  | D | 4 | 08.10. | 08.10. | 8.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095 | bar: 10
2 | 301 | V-007733/22 | Havířov: výh.: č.41 její část směr kolej 20b, vlečka METRANS - Šenov |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov kabelovod | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 08.01. | 09.01. | 8.-9.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
3 | 301 | V-007637/22 | Havířov: 18,20 bez TV, 18-22 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 40 | 90 |  | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 15x6h | 19.07. | 02.08. | 19.7.-2.8. | 7: 13; 8: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
4 | 301 | V-007652/22 | Havířov: 6,8 bez TV, 2-10 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 40 | 50 |  | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 15x6h | 03.08. | 17.08. | 3.-17.8. | 8: 15 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
5 | 301 | V-007557/22 | Havířov: 1,3 jen TV, 5,7 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | Havířov přerušení kolejí v místě podchodu, koleje kusé | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 02.05. | 03.05. | 2.-3.5. | 5: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
6 | 301 | V-019695/21 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, Havířov: výh.: 56, záhl. a zhl. 2TK ze směru Ostrava-Bartovice. od náv 2 S po nám.výh.č.50 |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 100 | 70 |  | Havířov rek. mostů km 19,992 a km 20,259 vložení výhybek (nové značení č.42 a 45) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 105d | 01.09. | 14.12. | 1.9.-14.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
7 | 301 | V-007547/22 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 70 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x3h | 15.11. | 23.11. | 15.-23.11. | 11: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
8 | 301 | V-007548/22 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 9x3h | 22.09. | 01.10. | 22.9.-1.10. | 9: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
9 | 301 | V-007667/22 | Havířov: 8,10 bez TV, 2-10 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Havířov zřízení provizorního nástupiště | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 15d | 03.08. | 17.08. | 3.-17.8. | 8: 15 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
10 | 301 | V-007559/22 | Havířov: celá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Etapizace, vylučují se jednotlivé koleje a TV nebo zhlaví, bez ZP a ND. | Havířov postupně práce pro základy a práce na TV, pažení - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 78x8h | 03.05. | 19.07. | 3.5.-19.7. | 5: 29; 6: 30; 7: 19 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
11 | 301 | V-007677/22 | Havířov: celá + TV, Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Etapizace, vylučují se jednotlivé koleje a TV nebo zhlaví, bez ZP a ND. | Havířov postupně práce pro základy a práce na TV, pažení - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 53x8h | 18.08. | 09.10. | 18.8.-9.10. | 8: 14; 9: 30; 10: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
12 | 301 | V-007735/22 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1,2 + TV, | ZP | T |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | nově bude vyloučená část kolejí označena č.101, 102, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Havířov pažení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 27x6h | 27.06. | 27.07. | 27.6.-15.7., 18.-27.7. | 6: 4; 7: 23 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
13 | 301 | V-007668/22 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV, | ZP | T |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Havířov pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x8h | 24.08. | 01.09. | 24.8.-1.9. | 8: 8 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 3273214901
14 | 301 | V-011488/18 | Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 |  | výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 40d | 01.09. | 10.10. | 1.9.-10.10. | 9: 30; 10: 10 | Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh | 3273214901
15 | 301 | V-015105/18 | Odra odb. - Ostrava-Vítkovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 |  | výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 36d | 11.10. | 15.11. | 11.10.-15.11. | 10: 21; 11: 15 | Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh | 3273214901
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-016169/20 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění a oprava nástupišť | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 05.04. | 24.04. | 5.-24.4. | 4: 20 | Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava | 635180018
2 | 302 | V-016191/20 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 3.,4. bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4.,7. bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava TK (strojní čištění ŠL, svařování, GPK, výměna kolejnic). | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 58d | 25.04. | 21.06. | 25.4.-21.6. | 4: 6; 5: 31; 6: 21 | Oprava traťového úseku Frýdek-Místek - Veřovice | 635180162
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-017130/20 | Osíčko - Holešov: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON vlečka Matyska | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2022 | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 07.07. | 31.08. | 7.7.-31.8. | 7: 25; 8: 31 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 5723520025
2 | 304 | V-017131/20 | Bystřice pod Hostýnem: 1,5,7,9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 | přesun z roku 2022 | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 31d | 31.08. | 30.09. | 31.8.-30.9. | 8: 1; 9: 30 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 5723520025
3 | 304 | V-001838/22 | Třebětice - Hulín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252), zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 08.07. | 17.07. | 8.-17.7. | 7: 10 | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252) a zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
4 | 304 | V-017289/20 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 3,469 a 8,078 - výměna mostnic, PKO, výměna ojetých a defektoskopicky vadných kolejnic, svařování do BK, oprava GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 35d | 03.09. | 07.10. | 3.9.-7.10. | 9: 28; 10: 7 | Oprava mostů na trati Kojetín - Valašské Meziříčí Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 633180364 635210024
5 | 304 | V-003931/22 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 14.10. | 17.10. | 14.-17.10. | 10: 4 | Oprava propustků na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 633180354 635210024
6 | 304 | V-003943/22 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad. | ST Zlín | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 23.09. | 26.09. | 23.-26.9. | 9: 4 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 635210024
7 | 304 | V-003944/22 | Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce ST, strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, kolejnic, svaření do BK, kácení stromů. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 23.03. | 27.03. | 23.-27.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-006812/19 | Bohumín-Vrbice st.hr. - Bohumín-Vrbice: traťová bez TV, Bohumín-Vrbice: 624. bez TV, 604.-628. jen TV, 98. + TV, výh.: 606,610, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X | X |  |  |  |  | X | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 | Vyčlenění kolejí v obvodu Bohumín levé a pravé n. bude po dohodě s PO Český Těšín. | Rekonstrukce chalupeckého zhlaví. | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 60d | 16.09. | 14.11. | 16.9.-14.11. | 9: 15; 10: 31; 11: 14 | Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury
2 | 305 | V-008723/18 | Ostrava-Svinov: 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV, Ostrava-Svinov: ost. zař.: III.nástupiště. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Rekonstrukce III. nástupiště (výměna střešní krytiny, obnova nosné kostrukce zastřešení, obnova osvětlení, sdělovacího zařízení, šachtice kanalizační sítě, obnova povrchu nástupiště) | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 90d | 01.06. | 29.08. | 1.6.-29.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Ostrava - Svinov zastřešení ostrovních nástupišť | 635190125
3 | 305 | V-010051/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A |  | T |  |  |  | PVNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | BC Drahotuše - Lipník | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 154d | 15.02. | 17.07. | 15.2.-17.7. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
4 | 305 | V-010052/22 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice A - Drahotuše | ZP | T | [12 empty] | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 |  | BC Drahotuše - Lipník zásobování stavby | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 16x3h | 05.06. | 21.06. | 5.-21.6. | 6: 16 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
5 | 305 | V-010029/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku Jezernice A - Lipník n/B | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 10 | 60 | 15 | 0 | délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 22x4h | 24.01. | 15.02. | 24.1.-15.2. | 1: 8; 2: 14 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
6 | 305 | V-010007/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 10 | 60 | 15 | 0 | délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 22x4h | 02.01. | 24.01. | 2.-24.1. | 1: 22 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
7 | 305 | V-010068/22 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | BC Drahotuše - Lipník otočení Jezernice A a zřízení Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 18.07. | 23.07. | 18.-23.7. | 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
8 | 305 | V-010070/22 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice A - Drahotuše |  | T |  |  |  | PVNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | BC Drahotuše - Lipník rekonstrukce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 147d | 30.07. | 23.12. | 30.7.-23.12. | 7: 2; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 23 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
9 | 305 | V-010071/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A | ZP | T | [12 empty] | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 |  | BC Drahotuše - Lipník zásobování stavby | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 12x3h | 27.11. | 09.12. | 27.11.-9.12. | 11: 4; 12: 8 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
10 | 305 | V-010069/22 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | po ukončení funkční Jezernice A i B | BC Drahotuše - Lipník otočení Jezernice A a zřízení Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 24.07. | 29.07. | 24.-29.7. | 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-025059/19 | Studénka: 105,105b,105c,107 jen TV, výh.: 45,48,49,50,51, Studénka - Sedlnice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek včetně přípojných polí | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Studénka místni nádraží | 635180097
2 | 306 | V-015512/20 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PA | oprava propustku v km 8,923 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 11d | 01.07. | 11.07. | 1.-11.7. | 7: 11 | Oprava propustku na trati Studénka - Veřovice | 635210064
3 | 306 | V-011002/21 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Celková oprava TK, SČ, SVK, BK, GPK | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 18d | 12.07. | 29.07. | 12.-29.7. | 7: 18 | Oprava trati v úseku Sedlnice - Skotnice | 635190047
4 | 306 | V-015504/20 | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PA | oprava propustků v km 6,086, 8,127 a 9,195 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 27d | 01.06. | 27.06. | 1.-27.6. | 6: 27 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 | 635200005
5 | 306 | V-015510/20 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PA | oprava propustků v km 5,665 a 5,162 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 10.08. | 29.08. | 10.-29.8. | 8: 20 | Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Fulnek 3. etapa | 635210065
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-017279/20 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 61d | 01.04. | 31.05. | 1.4.-31.5. | 4: 30; 5: 31 | Oprava trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice - 1. etapa | 633190088
2 | 308 | V-013128/22 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | Od 24.1.2022 od 8:00, předpoklad do 31.5.2024. | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | H | § | Ne | 152d | 01.01. | 31.05. | 1.1.-31.5. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 Oprava havarijního stavu náspu Lidečko km 20,600-20,825 | 635210020 633210035
3 | 308 | V-001807/22 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | přesun z roku 2023 | Sanace nestabilního úseku a Oprava mostu v km 27,354, izolace, opravné práce. | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31 | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 3273214901 633190020
4 | 308 | V-017869/22 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | spojka výh 5,6 funkční. Bez výluky SK č. 1a. | Oprava mostu v km 29,724 a 30,324, izolace a opravné práce ST | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 02.04. | 21.04. | 2.-21.4. | 4: 20 | Rekonstrukce ŽST Vsetín Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 5723520026 633190020
5 | 308 | V-017870/22 | Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | spojka výh 5,6 funkční. Bez výluky SK č. 1a. | Oprava mostu v km 29,724 a 30,324, izolace a opravné práce ST | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 22.04. | 11.05. | 22.4.-11.5. | 4: 9; 5: 11 | Rekonstrukce ŽST Vsetín Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 5723520026 633190020
6 | 308 | V-012560/22 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | spojka výh 5,6 funkční. Bez výluky SK č. 1a. | Rek. žst. Vsetín, dokončení protihlukových stěn | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 76d | 07.08. | 21.10. | 7.8.-21.10. | 8: 25; 9: 30; 10: 21 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
7 | 308 | V-019748/21 | Vsetín: vlečky za výhybkou M1 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rek. žst. Vsetín - rekonstrukce kolejí | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 12.04. | 18.04. | 12.-18.4. | 4: 7 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
8 | 308 | V-019747/21 | Vsetín - Jablůnka: 2 + TV, Vsetín: 1,2,4 + TV, zhlaví směr Jablůnka |  | T+S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | Rek. žst. Vsetín, rekonstrukce kolejí a zhlaví a OŘ Ostrava-opravné práce, strojní čištění TK | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 105d | 15.03. | 27.06. | 15.3.-27.6. | 3: 17; 4: 30; 5: 31; 6: 27 | Rekonstrukce ŽST Vsetín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 | 5723520026 633180266
9 | 308 | V-019751/21 | Vsetín: 3-9 + TV, zhlaví směr Jablunka |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 |  | Rek. žst. Vsetín - rekonstrukce kolejí a zhlaví | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 27.06. | 03.07. | 27.6.-3.7. | 6: 4; 7: 3 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
10 | 308 | V-019750/21 | Jablůnka - Vsetín: 1 + TV, |  | T |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | navazuje na V-017747/21 | Rek. žst. Vsetín, rekonstrukce kolejí a OŘ Ostrava-opravné práce, strojní čištění TK | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 42d | 27.06. | 07.08. | 27.6.-7.8. | 6: 4; 7: 31; 8: 7 | Rekonstrukce ŽST Vsetín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 5723520026 635210020
11 | 308 | V-019753/21 | Vsetín: 1 + TV, část SK č.1 mezi výhybkami č.9 a 11, zhlaví směr V.Polanka |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Rek. žst. Vsetín dokončení rekonstrukce koleje | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 63d | 07.08. | 08.10. | 7.8.-8.10. | 8: 25; 9: 30; 10: 8 | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 5723520026
12 | 308 | V-003946/22 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 10.08. | 19.08. | 10.-19.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
13 | 308 | V-003947/22 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Výměna pražců, kolejnic, oprava defektoskopických vad, GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 20.08. | 29.08. | 20.-29.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
14 | 308 | V-017992/22 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 | obsluha vlečky Cement Hranice bude umožněna. | Rekonstrukce TV, výstavba nových TP. úprava odvodnění, údržbové práce. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 30d | 02.10. | 31.10. | 2.-31.10. | 10: 30 | Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město Drobné opravné práce | 3273214993 633200019
15 | 308 | V-017993/22 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 100 | 60 |  | Rekonstrukce TV, výstavba nových TP, údržbové práce. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 30d | 01.11. | 30.11. | 1.-30.11. | 11: 30 | Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město Drobné opravné práce | 3273214993 633180373
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-014080/22 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 7d | 29.07. | 04.08. | 29.7.-4.8. | 7: 3; 8: 4
2 | 309 | V-014095/22 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 7d | 12.08. | 18.08. | 12.-18.8. | 8: 7
3 | 309 | V-014096/22 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 7d | 16.09. | 22.09. | 16.-22.9. | 9: 7
4 | 309 | V-016732/20 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T | [5 empty] | X | ND |  |  | X | X | X | 20 | 20 | 90 | 100 | 0 |  | Výstavba inundačního železničního mostu - povodí Moravy a oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 84d | 06.04. | 28.06. | 6.4.-28.6. | 4: 25; 5: 31; 6: 28
5 | 309 | V-017872/22 | Prostějov hlavní nádraží - Nezamyslice: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Pivín: celá + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK a stan.kol.č.1, oprava v.č.1,2 v ŽST Pivín, opravné práce v TK a na TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 29.06. | 28.07. | 29.6.-28.7. | 6: 2; 7: 28 | Náhrada rušeného železničního přejezdu (P7586) v km 78,583 trati Olomouc - Nezamyslice objízdnou silniční komunikací Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
6 | 309 | V-008040/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 8x6h | 17.04. | 24.04. | 17.-24.4. | 4: 8 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
7 | 309 | V-008047/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 7x6h | 24.04. | 30.04. | 24.-30.4. | 4: 7 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
8 | 309 | V-008057/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x8h | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | 5: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
9 | 309 | V-008054/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x8h | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | 5: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
10 | 309 | V-008059/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 2x4h | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
11 | 309 | V-008077/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd budování propustku | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 07.06. | 14.06. | 7.-14.6. | 6: 8 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
12 | 309 | V-008078/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd budování propustku | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 15.06. | 22.06. | 15.-22.6. | 6: 8 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
13 | 309 | V-008072/21 | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x6h | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
14 | 309 | V-008074/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 |  | Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 2x6h | 26.07. | 27.07. | 26.-27.7. | 7: 2 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
15 | 309 | V-008061/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os, montáž a demontáž bednění, výsun nosné konstrukce | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 11x4h | 05.06. | 26.07. | 5.-6.6., 22.-29.6., 23.-26.7. | 6: 8; 7: 3 | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901
16 | 309 | V-008080/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ, TZZ, PZZ. |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 20 | 20 | 60 | 80 | 95 | cca 18:00 So - 10:00 Ne uzávěra 3 ks komunikací PZZ | Olomouc-Holice nadjezd úprava SZZ, TZZ, PZZ | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 16 | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901 | bar: 10
17 | 309 | V-008081/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ, TZZ, PZZ. | ZP | T | [12 empty] | 20 | 20 | 60 | 30 | 95 | úpravy SZZ Olomouc, Grygov, CDP Přerov, TZZ, PZZ | Olomouc-Holice nadjezd úprava SZZ, TZZ, PZZ výměna SW | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 4 | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc | 3273214901 | bar: 10
18 | 309 | V-004126/22 | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Hoštejn. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 90 |  | výměna vodičů v liché kolejové skupině | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 15x8h | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15 | Oprava TV žst. Zábřeh na Moravě | 633180348
19 | 309 | V-003394/21 | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou 1.TK mezi ŽST Hoštejn – ŽST Zábřeh na Moravě |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 90 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 28.02. | 28.02. | 28.2. | [12 empty] | Drobné opravné práce | 633180373 | bar: 2
20 | 309 | V-003395/21 | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou 2.TK mezi ŽST Zábřeh na Moravě - ŽST Hoštejn |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 90 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 29.02. | 29.02. | 29.2. | [12 empty] | Drobné opravné práce | 633180373 | bar: 2
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-018558/22 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | CPS- I/45 Bruntál-východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 61,887) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C |  | Ne | 48d | 02.04. | 19.05. | 2.4.-19.5. | 4: 29; 5: 19
2 | 310 | V-004431/21 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 103,024, oprava propustku v km 100,762, 101,505, 105,711 a 106,225 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 42d | 20.05. | 30.06. | 20.5.-30.6. | 5: 12; 6: 30 | Oprava mostních objektů na trati Krnov - Opava | 635210030
3 | 310 | V-015498/20 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 3,245 a 9,678, oprava trati | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 04.10. | 23.10. | 4.-23.10. | 10: 20 | Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 3. etapa | 635210063
4 | 310 | V-015500/20 | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 37,707; 40,763 a 48,044 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 26d | 01.07. | 26.07. | 1.-26.7. | 7: 26 | Oprava propustků na trati Olomouc - Krnov | 635210029
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-001893/22 | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 45,062 (P4321) a v km 44,670 (P4320), celková oprava TK, oprava GPK, BK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 15d | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15 | Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 3273514800 3273514800 635210020
2 | 311 | V-017994/22 | Písečná - Jeseník: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava závad, oprava GPK, BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 02.09. | 09.09. | 2.-9.9. | 9: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
3 | 311 | V-003922/22 | Lipová Lázně - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 16.05. | 19.05. | 16.-19.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
4 | 311 | V-001894/22 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce a rekonstrukce zastávky Potůčník | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 15d | 16.05. | 30.05. | 16.-30.5. | 5: 15 | Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčník Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 5003520140 635210020
5 | 311 | V-003923/22 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 17.09. | 20.09. | 17.-20.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
6 | 311 | V-003924/22 | Uničov - Šternberk: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-003925/22 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 03.06. | 06.06. | 3.-6.6. | 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
2 | 312 | V-003926/22 | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v celém úseku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 20.05. | 23.05. | 20.-23.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-007515/22 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Rek. zastávky Olomouc město, rek. PZS v km 12,954 (P7626), zrušení přejezdů v km 12,140 (P7625), v km 12,994 (P7627) a opr.práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 04.07. | 23.07. | 4.-23.7. | 7: 20 | Rekonstrukce zastávky Olomouc město Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 3273214993 635210020
2 | 313 | V-003928/22 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, rekonstrukce TZZ | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí, 2. etapa | 3273214993 3273214993
3 | 313 | V-003929/22 | Litovel - Červenka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, úprava TZZ | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3 | Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí, 2. etapa | 3273214993 3273214993
4 | 313 | V-002823/22 | Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,611, výměna mostnic, PKO a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 09.05. | 07.06. | 9.5.-7.6. | 5: 23; 6: 7 | Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice | 633190022
5 | 313 | V-003927/22 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-017794/22 | Rudoltice v Čechách - Lanškroun: zab. zař.: implementace ETCS. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | připravuje se ZTP | implementace ETCS | SS východ | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 15d | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15 | Implementace ETCS Regional Rudoltice v Čechách - Lanškroun | 3273214993
2 | 314 | V-017797/22 | Třebovice v Čechách - Chornice: zab. zař.: Implementace ETCS . |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | Implementace ETCS | SS východ | HKR 7 | 2 | I |  | Ne | 10d | 30.09. | 09.10. | 30.9.-9.10. | 9: 1; 10: 9 | Implementace ETCS Regional Chornice – Třebovice v Čechách | 3273214901
3 | 314 | V-017221/22 | Chornice - Velké Opatovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 3,351 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
4 | 314 | V-008000/22 | Skalice nad Svitavou: záhl. traťové koleje směr Boskovice. Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | přestavba propustku v km 31,260, oprava ložisek, lokální sanace pilíře, opěr a výměna mostnic na mostě v km 31,576 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava mostních objektů na trati Velké Opatovice - Skalice | 639210032
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-006870/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, spodku, svařování, výměna kolejnic, podbíjení, bagrování, údržba TV | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 08.10. | 17.10. | 8.-17.10. | 10: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 315 | V-006869/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, spodku, svařování, výměna kolejnic, podbíjení, bagrování, údržba TV. | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 18.03. | 24.03. | 18.-24.3. | 3: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 315 | V-006856/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | jednotlivé úseky | odstranění vegetace, kácení stromů, údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O |  | D | 13x7h | 12.02. | 23.11. | 12.-18.2., 18.-23.11. | 2: 7; 11: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 315 | V-005209/22 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno - Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 315 | V-005210/22 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno - Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 19.10. | 20.10. | 19.-20.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 315 | V-007991/22 | Sokolnice-Telnice: zab. zař.: SZZ, PZZ v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | v souběhu s opravou mostu Brno-Chrlice - Brno hl.n. | Oprava SZZ + oprava zabezpečení přejezdů v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184). | Objednavatel 4 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 91d | 29.06. | 27.09. | 29.6.-27.9. | 6: 2; 7: 31; 8: 31; 9: 27 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
7 | 315 | V-006005/22 | Brno - Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 4,894 | ST Brno | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 73d | 29.06. | 09.09. | 29.6.-9.9. | 6: 2; 7: 31; 8: 31; 9: 9 | Rekonstrukce mostu v km 4,894 na trati Brno - Přerov | 3273214993
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-006113/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, konečná úprava TV, natažení TV v plné délce, sdělovací a zabezpečovací kabely. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 4x10h | 23.05. | 26.05. | 23.-26.5. | 5: 4
2 | 316 | V-006100/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, přípravné práce TV a sděl. kabelů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 29.02. | 01.03. | 29.2.-1.3. | bar: 2 to 3
3 | 316 | V-006102/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, přípravné práce TV a sděl. kabelů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2
4 | 316 | V-006119/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: 1.TK. Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: 2.TK. |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 30 | 20 | 80 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, úprava ZZ, 6kV | SSZT Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 2x8h | 29.05. | 31.05. | 29.-31.5. | 5: 2
5 | 316 | V-006099/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, výstavba jedné poloviny mostu SO 221 pod kolejí číslo 2 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | Ne | 80d | 04.03. | 22.05. | 4.3.-22.5. | 3: 28; 4: 30; 5: 22
6 | 316 | V-006131/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
7 | 316 | V-006137/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
8 | 316 | V-006127/22 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 95 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | bar: 11
9 | 316 | V-006134/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | bar: 11
10 | 316 | V-006129/22 | Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
11 | 316 | V-006138/22 | Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, broušení | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 3 | 16.12. | 16.12. | 16.12. | bar: 12
12 | 316 | V-006125/22 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 95 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 14.11. | 14.11. | 14.11. | bar: 11
13 | 316 | V-006135/22 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 90 | dělená výluka, vždy ve výluce jen jedna TK | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, propracování, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | D | 5 | 14.11. | 14.11. | 14.11. | bar: 11
14 | 316 | V-006117/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 30 | 30 | 300 | 20 | 5 | průjezd vyjmenovaných vlaků dle ROV - neutrální pole | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, demontáž napájecích převěsů, strojní úprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 2x8h | 27.05. | 29.05. | 27.-29.5. | 5: 2
15 | 316 | V-006104/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 30 | 30 | 300 | 20 | 5 | průjezd vyjmenovaných vlaků dle ROV - neutrální pole | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, vytažení štětovnic | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 5x8h | 09.03. | 14.03. | 9.-14.3. | 3: 5
16 | 316 | V-006109/22 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 30 | 30 | 300 | 20 | 5 | průjezd vyjmenovaných vlaků dle ROV - neutrální pole | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, vytažení štětovnic | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | C |  | N | 4x8h | 29.03. | 02.04. | 29.3.-2.4. | 3: 3; 4: 1
17 | 316 | V-017686/22 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Navazuje na ukončení V-017685/22 | oprava přejezdu v km 129,656 (P8159) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 21.09. | 26.09. | 21.-26.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
18 | 316 | V-017685/22 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Položka V-017686/22 navazuje. | oprava přejezdu v km 129,656 (P8159) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 17.09. | 21.09. | 17.-21.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
19 | 316 | V-017689/22 | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | navazuje na ukončení V-17688/22 | výměna přejezdové konstrukce PZS v km 122,412 (P8156), pražců, kolejnic, ŠL, asfaltování, GPK, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 01.10. | 06.10. | 1.-6.10. | 10: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
20 | 316 | V-017688/22 | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Navazuje položka V-017689/22 | Výměna přejezdové konstrukce PZS v km 122,412 (P8156), pražců, kolejnic, ŠL, železniční spodek, asfaltování, GPK, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 27.09. | 01.10. | 27.9.-1.10. | 9: 4; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
21 | 316 | V-017690/22 | Rohatec: 7 bez TV, 5 + TV, výh.: 20,21, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava manipulačních kolejí č. 5, 7 a výhybek č. 20, 21 | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 20d | 07.07. | 26.07. | 7.-26.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
22 | 316 | V-004485/22 | Rohatec: 1,3,5a,5,7 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | navazuje na položku V-004484/22 | oprava žel. přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 8d | 05.09. | 12.09. | 5.-12.9. | 9: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
23 | 316 | V-004484/22 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Po ukončení navazuje položka V-004485/22 | oprava přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 02.09. | 05.09. | 2.-5.9. | 9: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
24 | 316 | V-012631/22 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Termín je po odsouhlasení METRANS. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7 | Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 | 635210024
25 | 316 | V-012630/22 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 28.10. | 01.11. | 28.10.-1.11. | 10: 4; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-001845/22 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994), sanace nestabilního úseku v km 131,673 – 132,450 a opravné práce a oprava propustku v km 141,170 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průsmyk Sanace nestabilního úseku na trati Bojkovice – Slavičín km 131,673 – 132,450 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 Oprava propustku v úseku Újezdec u Luhačovic – Bylnice na trati Brno – Vlárský Průsmyk – 2. etapa | 635210020 635220035
2 | 317 | V-017373/22 | Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km 94,356 (P7953), zvýšení bezpečnosti na přejezdu a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 8d | 02.09. | 09.09. | 2.-9.9. | 9: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 3273514800 635210020
3 | 317 | V-017372/22 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS přejezdu v km 7,914 (P8043) a Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 8d | 14.10. | 21.10. | 14.-21.10. | 10: 8 | Výstavba PZS přejezdu v km 7,914 (P8043) na trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 | 635210020
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-005202/22 | Brno-Černovice odb. - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Brno-Černovice odb.: záhl. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 318 | V-007993/22 | Velké Pavlovice: zab. zař.: SZZ, PZS v km 3,641. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | Oprava technologie PZS, náhrada kolejových obvodů za počítače náprav | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.10. | 21.10. | 2.-21.10. | 10: 20 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 318 | V-020891/21 | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru Zaječí. Zaječí: záhl. záhlaví traťoové koleje ze směru Velké Pavlovice. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, budování BK, čištění kolejového lože | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-013459/22 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, rekonstrukce |  | T |  |  |  | PVNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 30 | 100 | 60 | pokračuje z roku 2023, datum ukončení není dán (ŽSR). | dokončení Kú-La | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 121d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30 | Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) | 5623520027
2 | 320 | V-020879/21 | Břeclav - Lanžhot: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic km 3,500-4,800 . svařování, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
3 | 320 | V-020880/21 | Lanžhot - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic km 3,500-4,800, svařování, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
4 | 320 | V-020882/21 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 70 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
5 | 320 | V-020895/21 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 70 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
6 | 320 | V-020897/21 | Břeclav přednádraží: 204b,418.,420c jen TV, 420a,420b + TV, výh.: 426, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | svaření, celková oprava | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
7 | 320 | V-017691/22 | Břeclav přednádraží: 420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + TV, výh.: 423,424,425, spádoviště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | TSO kolejí 420, 422, 424, TSO výhybek, TSO výhybek 423, 424, 425 - spádoviště | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
8 | 320 | V-020866/21 | Břeclav přednádraží: 204b,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 15 | 90 |  | TSO výhybek 218,220,222,225,230 na betonové pražce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 38d | 26.08. | 02.10. | 26.8.-2.10. | 8: 6; 9: 30; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
9 | 320 | V-020867/21 | Břeclav přednádraží: 207.,207a jen TV, 209,211,213,215 + TV, výh.: 241,242,245, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | TSO výhybek 241,242,245 na betonové pražce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 13.05. | 12.06. | 13.5.-12.6. | 5: 19; 6: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
10 | 320 | V-008001/22 | Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. jen TV, Brno-Černovice zhl.Táborská odb. - Brno dolní nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 85 |  | Provedení systému vodotěsné izolace, sance nosné konstrukce, sanace spodní stavby. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 25d | 06.06. | 30.06. | 6.-30.6. | 6: 25 | Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno dolní nádraží - Brno-Černovice | 639210033
11 | 320 | V-008002/22 | Brno dolní nádraží - Brno-Židenice: 2. jen TV, Brno-Černovice zhl.Táborská odb.: 1.,2. jen TV, koleje S1,S2 Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhl.Táborská odb.: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 85 |  | Provedení systému vodotěsné izolace, sance nosné konstrukce, sanace spodní stavby. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.07. | 25.07. | 1.-25.7. | 7: 25 | Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno dolní nádraží - Brno-Černovice | 639210033
12 | 320 | V-019668/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží B: 506-511 + TV, zhl. severní. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.506 - 511 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
13 | 320 | V-019667/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží B: 512-516 + TV, zhl. severní. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.512 - 516 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.06. | 01.07. | 12.6.-1.7. | 6: 19; 7: 1 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
14 | 320 | V-019664/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 661-664 + TV, +obě zhlaví + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.661 - 664 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
15 | 320 | V-019665/20 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 665-669 + TV, včetně vypnutí TV obou zhlaví |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č.665 - 669 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
16 | 320 | V-005211/22 | Brno hlavní nádraží: 3. + TV, napěťově od ÚD č.38 po ÚD č.46 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 17.07. | 21.07. | 17.-21.7. | 7: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
17 | 320 | V-005213/22 | Brno hlavní nádraží: 1. + TV, napěťově od ÚD č.32, ÚD č.33 po ÚD č.40 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 22.07. | 26.07. | 22.-26.7. | 7: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
18 | 320 | V-005214/22 | Brno hlavní nádraží: 2. + TV, napěťově od ÚD č.39 po ÚD č.41 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 27.07. | 31.07. | 27.-31.7. | 7: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
19 | 320 | V-005218/22 | Brno hlavní nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚD č.35 po ÚD č.42 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
20 | 320 | V-005219/22 | Brno hlavní nádraží: 6. + TV, napěťově od ÚD č.36 po ÚD č.43 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 06.08. | 10.08. | 6.-10.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
21 | 320 | V-005223/22 | Brno hlavní nádraží: 8.,8a + TV, napěťově od ÚD č.37 po ÚD č.44 a ÚD č.45 Brno hlavní nádraží: zhl. 8. staniční koleje směr Brno-Židenice. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 90 |  | výměna kolejnic a upevňovadel | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 11.08. | 15.08. | 11.-15.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
22 | 320 | V-018531/22 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k jen TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, napěťově jejich část po ÚD číslo 58, 59 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. bez TV, Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, Brno-Židenice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, její část od návěstidla 4MS po izolovaný styk mazi kolejovým křížením a výhybkou číslo 13, napěťově jeho část od km 158,290 po elektrické dělení ÚO 411. |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 |  | výměna výhybky číslo 15a/b, oprava GPK koleje T4, výměna výhybkových součástí výhybek číslo 13 a 16 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-008149/21 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | předpoklad konání 1-3/2024 | El. Brno - Zastávka, 2. etapa přípravné práce, kácení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 12x12h | 06.02. | 23.02. |  | 2: 12 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
2 | 322 | V-017275/20 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa rekonstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 229d | 30.04. | 14.12. | 30.4.-14.12. |  |  |  | 1 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
3 | 322 | V-020140/21 | Zastávka u Brna - Kralice nad Oslavou: traťová bez TV, Rapotice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s EL Brno - Zastávka V-017275/20 | oprava mostních objektů v km 11,493, 14,913, 16,355, 23,304 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 30.04. | 08.06. | 30.4.-8.6. | 4: 1; 5: 31; 6: 8 | Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice | 639210024
4 | 322 | V-017725/22 | Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku vkm 16,000 - 17,000 | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-017693/22 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu 119,208 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 11d | 25.09. | 05.10. | 25.9.-5.10. | 9: 6; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
2 | 323 | V-008003/22 | Rakšice: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 80 |  | Sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Provedení systému vodotěsné hydroizolace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 03.06. | 02.07. | 3.6.-2.7. | 6: 28; 7: 2 | Oprava mostu na trati Brno-Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany | 639210031
3 | 323 | V-020892/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, betonových pražců, budování BK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
4 | 323 | V-007995/22 | Ivančice: zab. zař.: PZS v km 5,535 (P3954). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | úprava PZS | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 4d | 02.09. | 05.09. | 2.-5.9. | 9: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 323 | V-017692/22 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 1,2,3,4 včetně přípojů v žst. Novosedly, oprava odvodnění, oprava žel. spodku a svršku, svařování do BK, výměna kolejnic, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 23.10. | 22.11. | 23.10.-22.11. | 10: 9; 11: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-018113/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 5x8h | 03.03. | 08.03. | 3.-8.3. | 3: 5 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
2 | 324 | V-018118/22 | Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 29.02. | 03.03. | 29.2-1.3., 2.-3.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 2 to 3
3 | 324 | V-018122/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž TV a vložení izolace v liché SK, umožnění napájení TV nad SK 1 a 5 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 3
4 | 324 | V-018092/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x8h | 07.04. | 30.04. | 7.-8.4., 28.-30.4. | 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
5 | 324 | V-018095/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x8h | 21.04. | 28.04. | 21.-22.4., 26.-28.4. | 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
6 | 324 | V-018098/22 | Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x8h | 14.04. | 21.04. | 14.-15.4., 19.-21.4. | 4: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
7 | 324 | V-018101/22 | Brno-Královo Pole: 2 jen TV, 6 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
8 | 324 | V-018086/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 85 | 30 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6x8h | 03.05. | 11.05. | 3.-8.5., 10.-11.5. | 5: 6 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
9 | 324 | V-018103/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 85 | 30 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 7x8h | 27.03. | 07.04. | 27.3.-1.4., 5.-7.4. | 3: 5; 4: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
10 | 324 | V-018110/22 | Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 25.03. | 27.03. | 25.-27.3. | 3: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
11 | 324 | V-018120/22 | Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 3
12 | 324 | V-018077/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
13 | 324 | V-018078/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 26.05. | 27.05. | 26.-27.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
14 | 324 | V-018079/22 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 25.05. | 26.05. | 25.-26.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
15 | 324 | V-018081/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 17.05. | 20.05. | 17.-18.5., 19.-20.5. | 5: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
16 | 324 | V-018076/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 160 | 45 | 55 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 6
17 | 324 | V-018080/22 | Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 24.05. | 25.05. | 24.-25.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
18 | 324 | V-018083/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 160 | 100 | 55 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
19 | 324 | V-018084/22 | Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
20 | 324 | V-018085/22 | Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 55 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 5
21 | 324 | V-018112/22 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 45 | bude etapizováno | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole aktivace provizor. ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 09.03. | 22.03. | 9.-22.3. | 3: 14 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
22 | 324 | V-018075/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 240 | 100 | 45 | CSP most Lelekovice | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž nosníků stávajícího silničního nadjezdu na kuřimském zhlaví, Osazení provizorní lávky pro pěší (nickolejná výluka) | SS východ | BNO 4 | 3 | C/I | § | D | 16 | 20.08. | 20.08. | 20.8. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 8
23 | 324 | V-018123/22 | Brno-Královo Pole: 7,9,9a,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 | výluka vlečky 5027 DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole práce pro realizace pilotové opěrné zdi u budoucí SK 7 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 92d | 31.03. | 30.06. | 31.3.-30.6. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
24 | 324 | V-018124/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 jen TV, |  | T |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostu km 10,504 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x5h | 04.09. | 06.09. | 4.-6.9. | 9: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
25 | 324 | V-018073/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, Kuřim: celá jen TV, záhl. 2.,1. TK směr Brno-Kr. Pole. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 10,504; 13,411 a propustků km 15,487; 17,837 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 03.09. | 04.09. | 3.-4.9. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901 | bar: 9
26 | 324 | V-018074/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 jen TV, Kuřim: celá jen TV, záhl. 1. TK směr Brno-Kr. Pole. |  | T+S |  |  | LNT | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 20 | 20 | 180 | 100 | 30 | 23:00h 1.den - 22:00h 3.den | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 10,504; 11,547; 12,887; 13,411 a propustků km 15,487; 17,837 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
27 | 324 | V-018126/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v čase 22:00h 1.den - 4:00h 5.den | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole osazení nosníků na opěry nadjezdu na Kuřim. zhl., montáž návěst. lávky, krakorců, bran TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 5d | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
28 | 324 | V-018071/22 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, vč. koleje 90S |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 60 | výluka vlečky DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce LKS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.07. | 30.11. | 1.7.-30.11. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
29 | 324 | V-018127/22 | Kuřim: 4,6 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž závěs. kabelu 6kV, montáž závěs. kabelu 22kV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x8h | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
30 | 324 | V-018129/22 | Kuřim: 1,1a,2,3 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 10 | 85 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž závěs. kabelu 6kV, montáž závěs. kabelu 22kV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x2h | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
31 | 324 | V-018131/22 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole. Brno-Maloměřice: 2d jen TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K,2K jen TV, jejich část od ÚO 411,412 v km 1,880 po ÚO 431,432 Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 3,070; 3,250; 4,234; 8,599 a propustků km 3,388; 3,453 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x12h | 27.12. | 30.12. | 27.-30.12. | 12: 4 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
32 | 324 | V-018072/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce vč. mostních objektů, rekonstrukce nadjezdu u zast. Česká (most Lelekovice - CPS) | SS východ | BNO 4 | 3 | C/I | § | Ne | 91d | 01.09. | 30.11. | 1.9.-30.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
33 | 324 | V-018135/22 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV, zhl. 1. TK směr Kuřim od náv. L1, L5, L7, L9, Se10 po nám. výh. č. 24n. |  | T+S |  |  | LNT | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 45 | délka 24h (11:00 - 11:00h) | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení propustků km 5,686; mostů km 8,366; 9,196 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 22.12. | 23.12. | 22.-23.12. | 12: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
34 | 324 | V-018136/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, Brno-Královo Pole: záhl. 2. TK směr Kuřim. Brno-Královo Pole: 3,5,5a,7,9,9a,11 + TV, vč. koleje 90S |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | 100 | 45 | od 4.12. SK 1 bez nástupiště; výluka vlečky DPMB + CPS most Lelekovice | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce LKS, vložení výh., propustky, Práce pro realizace Opěry č. 2 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 20d | 01.12. | 20.12. | 1.-20.12. | 12: 20 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
35 | 324 | V-018137/22 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice: 1 + TV, Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-Maloměřice. Brno-Královo Pole: Lichá + TV, vč. koleje 90S |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 55 | pokračuje do 30.4.2025 výluka vlečky DPMB | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce, mostní objekty | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 11d | 21.12. | 31.12. | 21.-31.12. | 12: 11 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
36 | 324 | V-018138/22 | Brno-Královo Pole: zhl. SK 2 směr Kuřim. |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 180 | 100 | 45 | ze SKS nelze směr Kuřim, směr Kuřim provizorní nástupiště u 1. SK, souběh s V-008165/21 | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pokládka výhybky č. 23 (nové číslování), propojení do stávající traťové koleje č. 2 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 01.12. | 04.12. | 1.-4.12. | 12: 4 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 3273214901
37 | 324 | V-006680/22 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 180 | 100 | 45 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. CPS most Lelekovice | Práce pro realizace Opěry č. 2 | ST Jihlava | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 71d | 01.05. | 10.07. | 1.5.-10.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 10
38 | 324 | V-006682/22 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS most Lelekovice ZP od 14.7.2024 od 4:00 hod. do 15.7.2024 do 4:00 hod. | Osazení nosné konstrukce | ST Jihlava | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 14.07. | 15.07. | 14.-15.7. | 7: 2
39 | 324 | V-008127/21 | Vlkov u Tišnova: celá jen TV, záhl. 2.,1. TK směr Křižanov. Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2,1 + TV, Křižanov: záhl. 2.,1. TK směr Vlkov. | ZP | T+S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov snesení TV, rekonstrukce ŽSv, mostů, podbíjení, práce na TV, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 214d | 01.03. | 30.09. | 1.3.-30.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
40 | 324 | V-020815/21 | Vlkov u Tišnova: lichá,2,4,6b bez TV, zhl. 2.,1. TK směr Křižanov zhlaví a záhlaví 1. TK směr Řikonín. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | projekt v přípravě; SK6 sjízdná po 2. TK od Řikonína; v závěru aktivace def. SZZ | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce TÚ, SKS a zhlaví směr Křižanov | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 163d | 22.03. | 31.08. | 22.3.-31.8. | 3: 10; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
41 | 324 | V-020816/21 | Vlkov u Tišnova: 4,6,6b,8 jen TV, zhl. SK 4,6 směr Řikonín. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | projekt v přípravě; obsluha vleček č. 5262 a 5263 úvratí přes křižanovské zhlaví nebo od/do Křižanova | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce zhlaví směr Řikonín | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 68d | 01.10. | 07.12. | 1.10.-7.12. | 10: 31; 11: 30; 12: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
42 | 324 | V-020820/21 | Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. TK směr Řikonín. Vlkov u Tišnova: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 70 | projekt v přípravě; obsluha vleček č. 5262, 5263 úvratí přes křižanovské zhlaví | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov rekonstrukce zhlaví 2. TK směr Řikonín | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
43 | 324 | V-007518/22 | Přibyslav: lichá + TV, zhl. 1. TK směr Sázava, zhlaví a záhlaví 1. TK směr Pohled. |  | S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 55 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce LKS, práce na mostu přes Sázavu a zárubní zdi | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.03. | 31.07. | 1.3.-31.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901
44 | 324 | V-007528/22 | Přibyslav: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výhybek 13n,14n, vložení izolace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 23.07. | 29.07. | 23.-29.7. | 7: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901
45 | 324 | V-007529/22 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 25 | 100 | 45 | projekt v přípravě; PJ 50 km/h 6 000 m | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v 1. TK vč. žel. spodku a mostních objektů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 257d | 01.03. | 12.11. | 1.3.-12.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 12 |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901
46 | 324 | V-007519/22 | Přibyslav: sudá + TV, zhl. 2. TK směr Sázava. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 104d | 01.08. | 12.11. | 1.8.-12.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901
47 | 324 | V-007521/22 | Přibyslav: lichá jen TV, Přibyslav: záhl. 1. TK směr Sázava zhlaví 1. TK směr Sázava, jeho část od výh. č. 1n po nám. výh. č. 5. |  | S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení krajní výhybky 1n, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 22.11. | 30.11. | 22.-30.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901
48 | 324 | V-007520/22 | Přibyslav: sudá jen TV, Přibyslav: záhl. 2. TK směr Sázava zhlaví 2. TK směr Sázava, jeho část od výh. č. 2 po výh. č. 3n (mimo). |  | S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | projekt v přípravě; od/do Sázavy pouze z LKS | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení krajní výhybky 2n, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 13.11. | 21.11. | 13.-21.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-020759/21 | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020-2021 | 639180268
2 | 325 | V-020134/21 | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 41,351, 41,623, 41,975 a 42,166 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.07. | 25.07. | 1.-25.7. | 7: 25 | Oprava mostních objektů na trati Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě | 639210029
3 | 325 | V-020133/21 | Studenec - Velké Meziříčí: část traťové koleje bez TV, do km 27,7 ze směru Studenec - před Velké Meziříčí zastávka. Rudíkov: celá bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 5,420, 6,088, 9,456, 13,565 a 20,348 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 02.05. | 26.05. | 2.-26.5. | 5: 25 | Oprava propustků na trati Studenec - Rudíkov | 639210028
4 | 325 | V-018019/22 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, údržba, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
5 | 325 | V-020766/21 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, Křižanov: záhl. směr Velké Meziříčí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křižanov práce na mostu (vč. izolace) v km 60,835 v Křižanově | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 22d | 10.06. | 01.07. | 10.6.-1.7. | 6: 21; 7: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 3273214901 3273214901
6 | 325 | V-017624/22 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s V-020766/21 | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.06. | 24.06. | 10.-24.6. | 6: 15 | Oprava trati v úseku Velké Meziříčí - Křižanov | 639200013
7 | 325 | V-020756/21 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020-2021 | 639180268
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-007997/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 198,602 (P6812) a PZS v km 201,115 (P6814). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 13.05. | 17.05. | 13.-17.5. | 5: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 326 | V-007998/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 195,975 (P6811) a PZS v km 198,602 (P6812) . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 10.06. | 14.06. | 10.-14.6. | 6: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 326 | V-017758/22 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | celková oprava žel.přejezdu v km 204,614, výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 326 | V-018538/22 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | celková oprava žel.přejezdu v km 204,614, výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 07.10. | 12.10. | 7.-12.10. | 10: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 326 | V-018140/22 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 209,380 (P6820). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | Repase technologie PZS v km 209.380 (P6820), výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 08.07. | 12.07. | 8.-12.7. | 7: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 326 | V-018539/22 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 14.10. | 19.10. | 14.-19.10. | 10: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-003718/22 | Česká Třebová: 12 bez TV, 8,12 jen TV, výh.: 22ab,30, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástek výhybky číslo 22ab a 30. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 501 | V-004062/22 | Česká Třebová: 200. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 | objízdné trasy | Výměna kolejnic v oblouku v km 4,020-4,250; 4,990-6,220 a 6,520-7,120, ojedinělá výměna pražců, oprava odvodnění, svařování, BK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 501 | V-003719/22 | Česká Třebová: 14 bez TV, 14,16,18 jen TV, výh.: 24ab, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástek. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 16.05. | 22.05. | 16.-22.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 501 | V-004342/22 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 |  | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, svařování, oprava odvodnění, GPK od km 0,118 – 1,488. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 03.06. | 07.06. | 3.-7.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 501 | V-003713/22 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, výh.: 414,420, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Výměna pražců, svařování , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 4d | 22.04. | 25.04. | 22.-25.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 501 | V-003714/22 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, výh.: 423, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
7 | 501 | V-004324/22 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25,27,29,31 jen TV, výh.: 413,419, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Výměna pražců, svařování , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
8 | 501 | V-003717/22 | Česká Třebová odjezdová skupina - Parník odb.: 4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 | objízdné trasy | Výměna pražců, úprava stezek a štěrkového lože, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 01.05. | 03.05. | 1.-3.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
9 | 501 | V-011068/19 | Pardubice hlavní nádraží: 330-334 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 49ab, kolejově od námezníku v.č. 49a po námezník v.č. 63 a přes kříženi po ZV 302 Pardubice hlavní nádraží: kolejově od ZV 303 přes kříženi po ZV 65 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | omezuje vlečku ENTERIA | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 19.02. | 01.03. | 19.2.-1.3. | 2: 11; 3: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
10 | 501 | V-020197/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 29.05. | 30.05. | 29.-30.5. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 5
11 | 501 | V-008442/22 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 07.06. | 09.06. | 7.-9.6. | 6: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
12 | 501 | V-018361/22 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice po výh. 17. Pardubice hlavní nádraží: 2,2a jen TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 | směr Kostěnice pouze z LKS | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
13 | 501 | V-020195/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS v dopravně. Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Modernizace Pardubice úprava a doplnění systému ETCS | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 341d | 01.01. | 06.12. | 1.1.-6.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 6 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
14 | 501 | V-020204/21 | Pardubice hlavní nádraží: 7,9,11,13,13b,15 + TV, vč. zhlaví směr Kostěnice od nám. výh. 15 vč. zhlaví směr Přelouč po nám. výh. 67,69 Pardubice hlavní nádraží: 5 + TV, zhl. směr Přelouč. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 08.05. | 17.05. | 8.-17.5. | 5: 10 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
15 | 501 | V-020205/21 | Pardubice hlavní nádraží: 5a + TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 95 spojovací kolej bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 2d | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
16 | 501 | V-020203/21 | Pardubice hlavní nádraží: 17,19,21,21a,23,23a + TV, vč. zhlaví směr Přelouč po nám. výh. 81,86 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91 spojovací kolej + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 24.04. | 03.05. | 24.4.-3.5. | 4: 7; 5: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
17 | 501 | V-020199/21 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 5
18 | 501 | V-008463/22 | Pardubice hlavní nádraží: 10a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
19 | 501 | V-008465/22 | Pardubice hlavní nádraží: 12a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 03.07. | 03.07. | 3.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 7
20 | 501 | V-008466/22 | Pardubice hlavní nádraží: 400,402,404,406,408,410,412 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 4x11h | 04.07. | 07.07. | 4.-7.7. | 7: 4 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
21 | 501 | V-008470/22 | Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 60 | 20 | 10 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4x6h | 08.07. | 12.07. | 8.-12.7. | 7: 4 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
22 | 501 | V-008445/22 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
23 | 501 | V-008448/22 | Pardubice hlavní nádraží: 1 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 13.06. | 13.06. | 13.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
24 | 501 | V-008449/22 | Pardubice hlavní nádraží: 7 jen TV, 5 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 14.06. | 14.06. | 14.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
25 | 501 | V-008450/22 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,15,17,19,19a,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 9,11,13,13b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 15.06. | 15.06. | 15.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
26 | 501 | V-008451/22 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,9,11,13,13b,19,19a,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 15,17 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 16.06. | 16.06. | 16.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
27 | 501 | V-008452/22 | Pardubice hlavní nádraží: 5,7,9,11,13,13b,15,17,21,21a,23,25,27,29,31 jen TV, 19,19a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 5x11h | 17.06. | 21.06. | 17.-21.6. | 6: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
28 | 501 | V-008457/22 | Pardubice hlavní nádraží: 6 jen TV, 2,4 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 22.06. | 22.06. | 22.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
29 | 501 | V-008458/22 | Pardubice hlavní nádraží: 4 jen TV, 2,6 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 30 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 23.06. | 23.06. | 23.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
30 | 501 | V-008459/22 | Pardubice hlavní nádraží: 8,10b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 24.06. | 24.06. | 24.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
31 | 501 | V-008460/22 | Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 25.06. | 25.06. | 25.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
32 | 501 | V-008461/22 | Pardubice hlavní nádraží: 12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 26.06. | 26.06. | 26.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
33 | 501 | V-008462/22 | Pardubice hlavní nádraží: 14,16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 11 | 27.06. | 27.06. | 27.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 6
34 | 501 | V-018365/22 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 |  | Modernizace Pardubice úpravy TV a zastřešení nástupiště | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 10x8h | 22.01. | 31.01. | 22.-31.1. | 1: 10 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
35 | 501 | V-020200/21 | Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5 + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice po výh. 12. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč po výh. 85. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 04.03. | 09.03. | 4.-9.3. | 3: 6 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
36 | 501 | V-020201/21 | Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,4a,6,6a,8,10a,10b + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice po výh. 16. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč po výh. 90. Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem po výh. 93. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 8d | 15.03. | 22.03. | 15.-22.3. | 3: 8 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
37 | 501 | V-020202/21 | Pardubice hlavní nádraží: 7a,13a,25 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 13b,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 + TV, zhl. směr Kostěnice od nám. výh. 9,11. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | omezení vleček V4428 a V4429 - nutno projednat | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
38 | 501 | V-018362/22 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice po výh. 15. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a jen TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 | směr Kostěnice pouze ze SKS | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 29.02. | 01.03. | 29.2.-1.3. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 2 to 3
39 | 501 | V-018363/22 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč po výh. 80. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
40 | 501 | V-020207/21 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a + TV, |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 5
41 | 501 | V-008477/22 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 10.06. | 12.06. | 10.-12.6. | 6: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
42 | 501 | V-018364/22 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč po výh. 81. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x12h | 23.03. | 24.03. | 23.-24.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
43 | 501 | V-020209/21 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 12 | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 5
44 | 501 | V-008474/22 | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 3x11h | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
45 | 501 | V-020563/20 | Kolín seřaďovací nádraží: 18.,20. bez TV, 10.,12.,14.,26.,18.,20. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Souvislá výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 10d | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10 | Oprava staničních kolejí v žst. Kolín | 645180506
46 | 501 | V-008040/22 | Kolín: 114.,116. bez TV, 114.,114a,116a,116b,116c jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | v zákrytu s investicí | Souvislá výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 28d | 03.04. | 30.04. | 3.-30.4. | 4: 28 | Oprava staničních kolejí v žst. Kolín | 645180506
47 | 501 | V-012923/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Vložení mostního provizoria do koleje č. 114 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 15.02. | 17.02. | 15.-17.2. | 2: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
48 | 501 | V-012921/21 | Kolín: 42,44,114,114a,116,116a,116b jen TV, 116c,118,120 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výstavba podchodu pod V.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 15.02. | 22.05. | 15.2.-22.5. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 22 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
49 | 501 | V-012925/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
50 | 501 | V-012924/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vložení zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
51 | 501 | V-012926/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Odstranění mostního provizoria ze 114. koleje a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
52 | 501 | V-008183/19 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Vložení mostních provizorií do kolejí 108 a 112 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 23.05. | 25.05. | 23.-25.5. | 5: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
53 | 501 | V-020181/21 | Kolín: 32,34,36,38,40,110a,110b,112,112a jen TV, 110 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Výstavba podchodu po IV.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 23.05. | 28.08. | 23.5.-28.8. | 5: 9; 6: 30; 7: 31; 8: 28 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
54 | 501 | V-009039/22 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na stropní desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 31.07. | 01.08. | 31.7.-1.8. | [12 empty] | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901 | bar: 7 to 8
55 | 501 | V-008184/19 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vložení zpět do obou kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
56 | 501 | V-011962/21 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Odstranění mostního provizoria ze 108 a 112 koleje, a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 24.08. | 28.08. | 24.-28.8. | 8: 5 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
57 | 501 | V-009037/22 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Vložení mostního provizora do koleje č.110 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
58 | 501 | V-008185/19 | Kolín: 102,104,104a,106,108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | SK 102,104 kusé od Pardubic | Výstavba podchodu pod III.nástupištěm a kolejemi 106 a 108, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 29.08. | 04.12. | 29.8.-4.12. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
59 | 501 | V-020731/21 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na stropní desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 17.10. | 18.10. | 17.-18.10. | 10: 2 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
60 | 501 | V-009040/22 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vrácení zpět do koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 20.11. | 22.11. | 20.-22.11. | 11: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
61 | 501 | V-008181/19 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 100 |  | Odstranění mostního provizoria z koleje č.110 a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 30.11. | 04.12. | 30.11.-4.12. | 11: 1; 12: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 3273214901
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-002910/22 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | údržba TNS Havlíčkův Brod | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 08.05. | 09.05. | 8.-9.5. | 5: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 502 | V-002918/22 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | údržba TNS Havlíčkův Brod | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.11. | 07.11. | 6.-7.11. | 11: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 502 | V-002908/22 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | údržba TNS Golčův Jeníkov | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 502 | V-002914/22 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | údržba TNS Golčův Jeníkov | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 09.10. | 10.10. | 9.-10.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 502 | V-019009/21 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. bez TV, Čáslav: sudá jen TV, výh.: 1,4,6,8,10, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 45 | 100 | 95 | etapizace | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20 | Oprava výhybek v žst. Čáslav Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645190009 645200086
6 | 502 | V-008041/22 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. bez TV, Čáslav: lichá jen TV, výh.: 2,3,5, Čáslav místní nádraží: výh.: 101,103,104,201ab, záhl. a zhl. směr Skovice. | ZP | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 90 | etapizace ND pouze směr Skovice | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.05. | 14.06. | 26.5.-14.6. | 5: 6; 6: 14 | Oprava výhybek v žst. Čáslav Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645190009 645200086
7 | 502 | V-006830/21 | Velký Osek-Kanín: záhl. a zhl. dobšické.. Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, Velký Osek-Kanín - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Velký Osek - Kanín 201,202+TV záhlaví a zhlaví dobšické; Velký Osek - Kanín - Dobšice traťová+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 2x5h | 16.04. | 18.04. | 16.-18.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
8 | 502 | V-006829/21 | Velký Osek: 90.,91.,92. + TV, zhl. kolejí č. 90,91,92.. Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Velký Osek 90,91,92+TV, Velký Osek - Kanín 201,202+TV zhlaví koleje 90,91,92. | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 5 | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 4
9 | 502 | V-006827/21 | Velký Osek: 93. + TV, zhl. 93. koleje. Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Velký Osek 93+TV, Velký Osek - Kanín 201,202+TV zhlaví koleje 93. | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 5 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 4
10 | 502 | V-006832/21 | Napájecí stanice Velký Osek Velký Osek: celá jen TV, operativní obsazení staničních kolejí Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S |  |  | LNT | PVNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | -NELZE 6+7 ! Velký Osek celá jen TV (operativní obsazení SK) včetně vypnutí SpS | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 6x4h | 19.04. | 26.04. | 19.-23.4., 24.-26.4. | 4: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
11 | 502 | V-018468/22 | Velký Osek: lichá jen TV, zhl. libické, liché skupiny kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 411 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 12.08. | 20.08. | 12.8., 14.8., 16.8., 18.8., 20.8. | 8: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
12 | 502 | V-018481/22 | Velký Osek: 2. jen TV, zhl. libické, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 412 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 02.09. | 10.09. | 2.9., 4.9., 6.9., 8.9., 10.9. | 9: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
13 | 502 | V-006817/21 | Velký Osek: 4.,4a,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14.,16. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | Velký Osek 4,4a,4b,6,6b,6c,8,10,12,14,16+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
14 | 502 | V-006826/21 | Velký Osek: 4.,93. + TV, zhl. navazující na 4. SK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | Velký Osek 4,93+TV kolejově zhlaví navazující na 4. SK | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 08.04. | 08.04. | 8.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 4
15 | 502 | V-018478/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
16 | 502 | V-018466/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 03.08. | 03.08. | 3.8. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 8
17 | 502 | V-018453/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | 16.-25. červenec; předpokládaný termín ukončení 22. září | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x10h | 16.07. | 25.07. | 16.-25.7. | 7: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
18 | 502 | V-018467/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | nepřetržitá výluka - 10N; 12.-21. srpen | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.08. | 21.08. | 12.-21.8. | 8: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
19 | 502 | V-018463/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Velký Osek: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | předpokládaný termín ukončení 22. září | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 31.07. | 31.07. | 31.7. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 7
20 | 502 | V-018464/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | předpokládaný termín ukončení 22. září | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 01.08. | 01.08. | 1.8. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 8
21 | 502 | V-018465/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | předpokládaný termín ukončení 22. září | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 02.08. | 02.08. | 2.8. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 8
22 | 502 | V-006823/21 | Velký Osek: 2. + TV, záhl. a zhl. ve směru od dopravny Libice nad Cidlinou. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 | Velký Osek 2+TV záhlaví a zhlaví od Libice; V. Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 06.04. | 06.04. | 6.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 4
23 | 502 | V-006824/21 | Velký Osek: lichá + TV, záhl. a zhl. ve směru od dopravny Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 | Velký Osek lichá+TV záhlaví a zhlaví od Libice; Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV | výměna izolátorů v ŹST Velký Osek | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 07.04. | 07.04. | 7.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 4
24 | 502 | V-018491/22 | Napájecí stanice Velký Osek Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1.,2. + TV, Velký Osek: celá jen TV, záhl. a zhl. libické 1. a 2. TK. Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | ZP | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 20 | 0:50-4:30, ZP Libice nad Cidlinou - Velký Osek | montáž příčných převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x4h | 18.09. | 22.09. | 18.-22.9. | 9: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
25 | 502 | V-018444/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | 1.-10. července; předpokládaný termín ukončení 22. září | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 9x10h | 01.07. | 09.07. | 1.-9.7. | 7: 9 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
26 | 502 | V-018473/22 | Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, zhl. osecké liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 401 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 13.08. | 21.08. | 13.8., 15.8., 17.8., 19.8., 21.8. | 8: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
27 | 502 | V-018486/22 | Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, zhl. osecké, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 402 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 03.09. | 11.09. | 3.9., 5.9., 7.9., 9.9., 11.9. | 9: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
28 | 502 | V-019092/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | bez vlivu na nákladní dopravu etapizace v době dovolené Škoda Auto | Oprava kabelizace, oprava venkovního a vnitřního zabezpečovacího zařízení na Stavědle č. 4. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk st.4 | 645190020
29 | 502 | V-019072/21 | Nymburk město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, doplnění ŠL, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, úprava GPK, oprava železničního přejezdu P4950 v km 14,083. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Oprava výhybek v žst. Nymburk město | 645180468
30 | 502 | V-007196/22 | Nymburk město - Sadská: traťová + TV, Sadská - Poříčany: traťová + TV, Sadská: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Strojní čištění, doplnění ŠL, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, úprava GPK, úprava BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Oprava výhybek v žst. Nymburk město | 645180468
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-019010/21 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. | Strojní čištění (6.600m), jednotlivá výměna pražců, jednotlivá výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava trati v úseku Kostomlaty n/L - Nymburk | 645180461
2 | 503 | V-019011/21 | Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | přesun z roku 2021 | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20 | Oprava staničních kolejí v žst. Kostomlaty | 645180459
3 | 503 | V-019012/21 | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | přesun z roku 2021 | Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 22.10. | 10.11. | 22.10.-10.11. | 10: 10; 11: 10 | Oprava staničních kolejí v žst. Kostomlaty | 645180459
4 | 503 | V-019988/21 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. 1. traťové koleje od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 |  | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS |  | D | 24x9h | 07.10. | 04.12. | 7.-16.10., 22.-31.10., 1.-4.12. | 10: 20; 12: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
5 | 503 | V-020111/21 | Lysá nad Labem: 1. jen TV, záhl. staroboleslavské 1. TK od návěstidla 1S po Se38. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 60 | bude zadáno ve SP (nemá být součástí RVP) | práce v dělení ÚO 411 v ŽST Lysá nad Labem | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 02.07. | 06.07. | 2.7., 4.7., 6.7. | 7: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
6 | 503 | V-020117/21 | Lysá nad Labem: 2. jen TV, záhl. staroboleslavské 2. TK od návěstidla 2S po Se42. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 50 | bude zadáno ve SP (nemá být součástí RVP) | práce v dělení ÚO 412 v ŽST Lysá nad Labem | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 02.08. | 06.08. | 2.8., 4.8., 6.8. | 8: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
7 | 503 | V-020036/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | aktivace hlásky | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 30x9h | 04.03. | 12.04. | 4.-13.3., 19.-28.3., 3.-12.4. | 3: 20; 4: 10 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
8 | 503 | V-020066/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | aktivace hlásky | betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 30x9h | 18.04. | 26.05. | 18.-27.4., 2.-11.5., 17.-26.5. | 4: 10; 5: 20 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
9 | 503 | V-020108/21 | Stará Boleslav: lichá jen TV, záhl. 1. TK od návěstidla 1L po Se3. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 60 |  | práce v dělení ÚO 401 v ŽST S. Boleslav | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 01.07. | 05.07. | 1.7., 3.7., 5.7. | 7: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
10 | 503 | V-020096/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | aktivace hlásky | 11 km rozvinuté délky, demontáž vodičů, opětovná montáž vodičů, stavba TP, montáž ramen, regulace TV, montáž ZV, převěs ZOK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 28d | 01.07. | 28.07. | 1.-28.7. | 7: 28 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
11 | 503 | V-020097/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | aktivace hlásky | 11 km rozvinuté délky, demontáž vodičů, opětovná montáž vodičů, stavba TP, montáž ramen, regulace TV, montáž ZV, převěs ZOK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 28d | 01.08. | 28.08. | 1.-28.8. | 8: 28 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
12 | 503 | V-020098/21 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK od ávěstidla 1L po Se3. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 45 | 30 | aktivace hlásky | závěrečné práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 17.10. | 19.10. | 17.-19.10. | 10: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
13 | 503 | V-020101/21 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. 2. TK od ávěstidla 2L po Se4. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 30 | aktivace hlásky | závěrečné práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x9h | 20.10. | 21.10. | 20.-21.10. | 10: 2 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
14 | 503 | V-020114/21 | Stará Boleslav: sudá jen TV, záhl. 2. TK od návěstidla 2L po Se4. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 50 |  | práce v dělení ÚO 402 v ŽST S. Boleslav | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 01.08. | 05.08. | 1.8., 3.8., 5.8. | 8: 3 | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) | 645210013
15 | 503 | V-007202/22 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 2. TK, 2000 m, 80 km/h. | Souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, SČ, doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
16 | 503 | V-007201/22 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 1. TK, 2000 m, 80 km/h. | Souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, SČ, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.09. | 21.09. | 12.-21.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
17 | 503 | V-018037/22 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.05. | 07.05. | 5.-7.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
18 | 503 | V-018040/22 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
19 | 503 | V-018042/22 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
20 | 503 | V-018048/22 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic a pražců | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 15.05. | 29.05. | 15.-29.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
21 | 503 | V-018049/22 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. litoměřické lichých kolejí. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 1350 m, 50 km/h. | výměna kolejnic a pražců, strojní čištění ŠL, zřízení odvodnění, úprava GPK (1350m), oprava nástupiště | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 11.06. | 30.06. | 11.-30.6. | 6: 20 | Oprava trati v úseku Litoměřice d.n. - Polepy v km 403,890-405,100 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650190322 650220013
22 | 503 | V-018050/22 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
23 | 503 | V-018054/22 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 30.05. | 01.06. | 30.5.-1.6. | 5: 2; 6: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
24 | 503 | V-018056/22 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.06. | 07.06. | 5.-7.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
25 | 503 | V-018055/22 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.06. | 04.06. | 2.-4.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
26 | 503 | V-018058/22 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.05. | 04.05. | 2.-4.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
27 | 503 | V-018057/22 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
28 | 503 | V-018060/22 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
29 | 503 | V-018059/22 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 25 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.04. | 24.04. | 22.-24.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
30 | 503 | V-018195/22 | Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b bez TV, 91.,92. jen TV, kolejově v úseku mezi návěstidly Se45 a Se223 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic a pražců, strojní úprava GPK, zřízení BK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 09.09. | 20.09. | 9.-20.9. | 9: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-007542/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 123, 127 a 60, 61; napěťově jen část 17. SK - střekovská strana |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | SK15 - souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20 | Oprava staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ 15.SK | 650210019
2 | 504 | V-021032/21 | Řehlovice: záhl. ústecké 1. TK. Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 3.,3a,3b jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Strojní čištění štěrkového lože v km 0,686-6,000 a oprava přejezdů v km 5,436 (P2079) a 2,478 (P2078). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14 | Oprava trati v úseku Řehlovice - Trmice | 650210033
3 | 504 | V-021033/21 | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. úpořinské 1. TK. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Strojní čištění štěrkového lože v km 7,540-13,160 a oprava přejezdů v km 8,111 (P2080); km 8,772 (P2081); km 10,226 (P2080); km 11,556 (P2083); km 11,905 (P2084); km 13,161 (P2085). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 17.04. | 30.04. | 17.-30.4. | 4: 14 | Oprava trati v úseku Úpořiny - Řehlovice | 650210034
4 | 504 | V-008323/22 | Světec: lichá + TV, včetně větve "A" vlečky ÚU Ledvice |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | Oprava mostu v km 22,335 a propustku v km 22,736. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 08.06. | 17.07. | 8.6.-17.7. | 6: 23; 7: 17 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
5 | 504 | V-008321/22 | Světec - Ohníč: 1. + TV, Světec: lichá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské lichých kolejí. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 20d | 28.06. | 17.07. | 28.6.-17.7. | 6: 3; 7: 17 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
6 | 504 | V-008322/22 | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: sudá + TV, záhl. a zhl. ohníčské sudých kolejí. včetně větve "B" vlečky ÚU Ledvice |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 |  | Oprava mostu v km 22,335 a propustků v km 19,827, 20,137, 21,333 a 22,736. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 20d | 18.07. | 06.08. | 18.7.-6.8. | 7: 14; 8: 6 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
7 | 504 | V-008324/22 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustku v km 23,748. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 16d | 01.10. | 16.10. | 1.-16.10. | 10: 16 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
8 | 504 | V-008325/22 | Světec - Bílina: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustku v km 23,748. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 16d | 17.10. | 01.11. | 17.10.-1.11. | 10: 15; 11: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
9 | 504 | V-018603/22 | Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, České Zlatníky odb. - Most: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Z důvodu hlučnosti možnost konání výluky pouze ve dne. | Oprava propustku v km 44,948 - montáž svislých pažnic pažení mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 8 | 04.08. | 04.08. | 4.8. | [12 empty] | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002 | bar: 8
10 | 504 | V-018596/22 | Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 0 | 60 | 100 | 0 | Souběh s "30N" Obrnice - Most (VR 531). | Oprava propustku v km 44,948. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 05.08. | 03.09. | 5.8.-3.9. | 8: 27; 9: 3 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
11 | 504 | V-018595/22 | České Zlatníky odb. - Most: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | Oprava propustku v km 44,948. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 21d | 04.09. | 24.09. | 4.-24.9. | 9: 21 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
12 | 504 | V-008293/22 | České Zlatníky odb. - Obrnice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515 (pro zvýšení únosnosti na D4). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 60d | 03.06. | 01.08. | 3.6.-1.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
13 | 504 | V-018756/21 | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetenické 1.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | 2. TK, 272 m, 50 km/h. | Rekonstrukce liché části mostu v km 18,582 (Teplice v Čechách). | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 04.05. | 17.07. | 4.5.-17.7. | 5: 28; 6: 30; 7: 17 | Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most | 3273214901
14 | 504 | V-018757/21 | Teplice v Čechách - Řetenice: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetenické 2.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 272 m, 50 km/h. | Rekonstrukce sudé části mostu v km 18,582 (Teplice v Čechách). | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 18.07. | 30.09. | 18.7.-30.9. | 7: 14; 8: 31; 9: 30 | Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most | 3273214901
15 | 504 | V-003649/22 | Kyjice: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 20 | 5 | ND na požadavek dopravce u části spojů (jeden směr) - na základě propočtu vlakové dynamiky. | Demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 40x5h | 01.08. | 10.09. | 1.8.-10.9. | 8: 31; 9: 9 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
16 | 504 | V-003689/22 | Kyjice: lichá + TV, + ostrovní nástupiště |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
17 | 504 | V-003690/22 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | PJ 50 km/h = 800m | Stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 29.11. | 09.12. | 29.11.-9.12. | 11: 2; 12: 8 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
18 | 504 | V-003700/22 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | PJ 50 km/h = 800m; proti správnému směru až do odb. Chomutov město | Stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 10.12. | 20.12. | 10.-20.12. | 12: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-018266/22 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa, demontáž provizor. rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
2 | 505 | V-018268/22 | Borohrádek: SK: 2 + TV (námez. výh. 9 - námez. výh. 24) SK: 4 + TV (námez. výh. 11 - hrot výh. 23) SK: 6 bez TV Borohrádek: vlečky V4203 a V4204 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 16.03. | 29.03. | 16.-29.3. | 3: 14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
3 | 505 | V-018269/22 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. provizorní rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
4 | 505 | V-018271/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 06.03. | 06.03. | 6.3. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 3
5 | 505 | V-018272/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
6 | 505 | V-018274/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x9h | 07.02. | 10.02. | 7.-10.2. | 2: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
7 | 505 | V-018278/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x9h | 11.02. | 12.02. | 11.-12.2. | 2: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
8 | 505 | V-018280/22 | Týniště nad Orlicí: 9a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 - snesení koleje (bez náhrady). | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 23.09. | 23.09. | 23.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
9 | 505 | V-018281/22 | Týniště nad Orlicí: 4a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 - snesení koleje. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
10 | 505 | V-018282/22 | Týniště nad Orlicí: 13,15a,101,102,201,201a,202 bez TV, 2c,9,11,15,16a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 - snesení kolejí (bez náhrady) pro umožnění výstavby základů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 01.09. | 01.09. | 1.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
11 | 505 | V-018283/22 | Týniště nad Orlicí: 2,5 jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 26.10. | 26.10. | 26.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
12 | 505 | V-018284/22 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 02.11. | 02.11. | 2.11. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 11
13 | 505 | V-018285/22 | Týniště nad Orlicí: 3 jen TV, 5,9 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 31.10. | 01.11. | 31.10.-1.11. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10 to 11
14 | 505 | V-018287/22 | Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 07.12. | 10.12. | 7.-10.12. | 12: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
15 | 505 | V-018291/22 | Týniště nad Orlicí: 2 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 21.10. | 21.10. | 21.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
16 | 505 | V-018292/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 24.10. | 24.10. | 24.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
17 | 505 | V-018293/22 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | projekt v přípravě | Týniště 3 - úpravy TV před snesením vybraných SK. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 01.09. | 29.09. | 1.-2.9., 29.9. | 9: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
18 | 505 | V-018296/22 | Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 16x6h | 01.11. | 16.11. | 1.-16.11. | 11: 16 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
19 | 505 | V-018312/22 | Týniště nad Orlicí: 5 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 20.09. | 21.09. | 20.-21.9. | 9: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
20 | 505 | V-018314/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 01.10. | 03.10. | 1.-3.10. | 10: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
21 | 505 | V-018317/22 | Týniště nad Orlicí: 2 jen TV, 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
22 | 505 | V-018318/22 | Týniště nad Orlicí: 3 jen TV, 5,9 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
23 | 505 | V-018323/22 | Týniště nad Orlicí: 2,5 jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
24 | 505 | V-018325/22 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 11.10. | 12.10. | 11.-12.10. | 10: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
25 | 505 | V-018327/22 | Týniště nad Orlicí: 5 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě; souběh s V-020414/21, nást. u SK5 s LNT a u SK6 | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
26 | 505 | V-018328/22 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.08. | 31.08. | 30.-31.8. | 8: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
27 | 505 | V-018330/22 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x7h | 05.08. | 08.08. | 5.-8.8. | 8: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
28 | 505 | V-004474/22 | Hradec Králové hlavní nádraží - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad + cyklická výměna jazyků - v.č.1,2,6,7 v žst.Třebechovice | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 3x8h | 28.05. | 30.05. | 28.-30.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
29 | 505 | V-004478/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 52, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Cyklická výměna jazyků výhybek + svaření | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 10 | 13.05. | 13.05. | 13.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 | bar: 5
30 | 505 | V-004479/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 53, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Cyklická výměna jazyků výhybek + svaření | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 10 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 | bar: 5
31 | 505 | V-004480/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 54, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Cyklická výměna jazyků výhybek + svaření | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 10 | 15.05. | 15.05. | 15.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 | bar: 5
32 | 505 | V-004482/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 59XB, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Cyklická výměna jazyků výhybek + svaření | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 10 | 16.05. | 16.05. | 16.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 | bar: 5
33 | 505 | V-004483/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 59XA, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Cyklická výměna jazyků výhybek + svaření | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 10 | 17.05. | 17.05. | 17.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 | bar: 5
34 | 505 | V-017044/22 | Dobřenice: zab. zař.: PZS v km 15,206 (P3991). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 100 | rozkaz Op | Výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 04.06. | 04.06. | 4.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011 | bar: 6
35 | 505 | V-017045/22 | Káranice: zab. zař.: PZS v km 7,578 (P3983). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 100 | rozkaz Op | Výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 06.06. | 06.06. | 6.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011 | bar: 6
36 | 505 | V-017043/22 | Dobšice nad Cidlinou: zab. zař.: PZS v km 7,768 (P3971). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 100 | rozkaz Op nebo uzavření přejezdu | Výměna stožárů s výstražníky. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 22.05. | 22.05. | 22.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011 | bar: 5
37 | 505 | V-017458/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7 jen TV, výh.: 31, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | v zákrytu s výlukou V.Osek - HK | oprava výhybky č.31, výměna pražců v SK 1 a 2 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
38 | 505 | V-017459/22 | Hradec Králové hlavní nádraží: 5,7 bez TV, 2,1,3a,3b,5,7 jen TV, výh.: 49, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | v zákrytu s výlukou V.Osek - HK | oprava výhybky č.49, výměna pražců v SK 5 a 7 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
39 | 505 | V-017460/22 | Chlumec nad Cidlinou: 2,4,6,8 jen TV, výh.: 4,8, záhl. a zhl. bydžovské od vjezdového návěstidla BL po návěstidlo S2 a S4. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | v zákrytu s výlukou V.Osek - HK | oprava výhybky č.4 a 8 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
40 | 505 | V-004307/22 | Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-auto | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad. Oprava výh.č.2 v žst.N.Město n/C, výh.č.1,2,7,8 v žst.Káranice a výh.č.7,8,9 v žst.Dobřenice. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
41 | 505 | V-004303/22 | Chlumec nad Cidlinou - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-auto | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
42 | 505 | V-020211/21 | Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, vč. zhlaví směr Pardubice-Rosice nad Labem |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky, broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 17.06. | 21.06. | 17.-21.6. | 6: 5 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
43 | 505 | V-008480/22 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice n. L.. Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
44 | 505 | V-008482/22 | Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 20 |  | Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | D | 2x11h | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
45 | 505 | V-020210/21 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 12,12a,12b,14,16 + TV, vč. zhlaví směr Pardubice-Rosice nad Labem |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky, broušení | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 7d | 03.08. | 09.08. | 3.-9.8. | 8: 7 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
46 | 505 | V-008441/22 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 12 + TV, kusá směr Pardubice-Rosice n. L. Pardubice hlavní nádraží: 14,16 + TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 12,14 směr Pardubice-Rosice n. L.. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | kolejiště SEE/STO přístupné přes část zhlaví SK 10 | Modernizace Pardubice rekonstrukce SK, TK, zhlaví, stavba nástupišť | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 123d | 01.01. | 02.05. | 1.1.-2.5. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 2 | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002
47 | 505 | V-004315/22 | Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. předměřické. od náv.PS po ZV č.110 Předměřice nad Labem: celá + TV, Smiřice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, oprava GPK, cyklická výměna jazyků - v.č.110 - etapizace | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 9d | 03.04. | 11.04. | 3.-11.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-017046/22 | Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 72,445 (P5115). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 | rozkaz Op | Výměna stožárů s výstražníky. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 29.05. | 29.05. | 29.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011 | bar: 5
2 | 506 | V-017457/22 | Meziměstí kol.č.91: 91 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | SVP, SVK | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 09.09. | 13.09. | 9.-13.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-017731/22 | Chotěboř: 2,2a,4 bez TV, část SK 2, 2a od náv. L 2a po náv. Lc 2, část SK 4 v úseku mezi Vk 3 a Vk 4 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava přejezdu v km 17,664 (P5272) | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 21.06. | 30.06. | 21.-30.6. | 6: 10 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
2 | 507 | V-017730/22 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, Chotěboř: lichá,2a bez TV, záhl. a zhl. směr Ždírec nad Doubravou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Termín konání navržen do zákrytu s CZD Stora Enso. | oprava přejezdu v km 17,664 (P5272), údržba ŽSv, výměna vadných pražců a kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
3 | 507 | V-017723/22 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna vadných pražců a kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.05. | 20.05. | 6.-20.5. | 5: 15 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
4 | 507 | V-017749/22 | Chrast u Chrudimi - Slatiňany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba žel. zastávky Orel v délce 90 m | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 5d | 19.08. | 23.08. | 19.-23.8. | 8: 5 | Výstavba železniční zastávky Orel | 5003520140
5 | 507 | V-004250/22 | Slatiňany: 7 bez TV, výh.: 7, vyloučit od návěstidla Se2 po návěstidlo Se4 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 19.08. | 23.08. | 19.-23.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 507 | V-020212/21 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | Modernizace Pardubice 3. podbití, stezky | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | D | 12 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 5
7 | 507 | V-020213/21 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Modernizace Pardubice broušení kolejnic | SS východ | HKR 7 | 3 | I | § | N | 12 | 31.05. | 01.06. | 31.5-1.6. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5533720002 | bar: 5
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-004490/22 | Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 35d | 02.09. | 06.10. | 2.9.-6.10. | 9: 29; 10: 6 | Oprava trati v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka | 640190115
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-017793/22 | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | jízda na OP 4x | doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433), údržba ŽS | SS východ | HKR 6 | 4 | IO | § | Ne | 4d | 07.10. | 10.10. | 7.-10.10. | 10: 4 | Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 3273514800 640210018
2 | 509 | V-004493/22 | Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, Červený Kostelec: výh.: 1,2, záhl. a zhl. starkočské. od vjezdového návěstidla L po odj.náv.S1 - S3 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | cyklická výměna jazyků výhybek č.1,2 - žst.Č.Kostelec | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 2x8h | 11.10. | 12.10. | 11.-12.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 509 | V-004488/22 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: výh.: 1,2, záhl. a zhl. kostelecké. od vjezdového návěstidla L po odj.návěstidla L1 - L3 Červený Kostelec: výh.: 5,6, záhl. a zhl. svatoňovické. od vjezd.návěstidla S po odj.náv. L1 - L3 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | cyklická výměna jazyků výhybek č.1,2 - žst.M.Svatoňovice a výh.č.5,6 - žst.Č.Kostelec | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 4x8h | 11.10. | 14.10. | 11.-14.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 509 | V-006358/22 | Malé Svatoňovice - Trutnov hlavní nádraží: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: výh.: 14,15, záhl. a zhl. trutnovské od vj. náv. S po námezník výh.č.14. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Cyklická výměna jazyků výh.č. 14, 15 - M.Svatoňovice, výh.č.101,104 - Tu Poříčí, výh.č.8,9,12,18 - Tu střed. ASP, štěrky, BK, svařování | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 4x10h | 11.10. | 14.10. | 11.-14.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 509 | V-017744/22 | Teplice nad Metují město: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce celé dopravny | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 23.09. | 06.11. | 23.9.-6.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 6 | Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město | 3273214901
6 | 509 | V-019418/21 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SČ, SVK, SVP | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 23.09. | 07.10. | 23.9.-7.10. | 9: 8; 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
7 | 509 | V-017743/22 | Janovice u Trutnova: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce žel. svršku a spodku, celková rekonstrukce stanice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 23.09. | 06.11. | 23.9.-6.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 6 | Rekonstrukce dopravny Janovice u Trutnova | 3273214993
8 | 509 | V-017795/22 | Teplice nad Metují - Trutnov střed: zab. zař.: implementace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | implementace ETCS | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 23.09. | 02.10. | 23.9.-2.10. | 9: 8; 10: 2 | Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed | 3273214901
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-017187/22 | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | MK v km 0,742 - oprava nosné ocelové konstrukce, výměna ložisek, sanace opěry O1, přezdění opěry O2, výměna mostnic, PKO | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 17.06. | 01.07. | 17.6.-1.7. | 6: 14; 7: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 510 | V-017054/22 | Hostinné: zab. zař.: PZS v km 106,741 (P4534). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky | Výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
3 | 510 | V-008601/22 | Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS a nové přejezdové konstrukce v km 9,123 (P4761) a v km 10,766 (P4762) | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10 | Výstavba PZS v km 9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 3273514800
4 | 510 | V-008354/22 | Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostní konstrukce na mostě v 8,998 mezi stanicemi Hrabačov - Poniklá | SS západ - Praha | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 3273214901
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-017747/22 | Všestary: zab. zař.: PZZ v km 5,803 (P5380). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | jizda na OP | doplnění závor na přejezdu v km 5,803 a rušen LIS v nočních hodinách | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 08.04. | 09.04. | 8.-9.4. | 4: 2 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5380) trati Hradec Králové - Turnov | 3273514800
2 | 511 | V-017560/22 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, SVP, BK, 27,750 - 28780 km, oprava přejezdů P5404, P5405 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 01.07. | 25.07. | 1.-25.7. | 7: 25 | Oprava trati v úseku Hořice - Ostroměř | 640190067
3 | 511 | V-017763/22 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 8,793 - izolace, nové římsy, nové zábradlí, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 13.05. | 24.05. | 13.-24.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
4 | 511 | V-017462/22 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 13.05. | 22.05. | 13.-22.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-006455/21 | Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude upřesněno mimo výluk Frýdlant v Č. | Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí - Letrohrad. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 82d | 23.09. | 13.12. | 23.9.-13.12. | 9: 8; 10: 31; 11: 30; 12: 13 | Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Letohrad (mimo) | 3273214993
2 | 512 | V-017488/22 | Dolní Lipka - Králíky: traťová bez TV, Králíky: záhl. a zhl. směr Dolní Lipka. Dolní Lipka: záhl. a zhl. směr Králíky. Králíky: výh.: 5.,6.,7.,8., | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, oprava GPK, svařování kolejnic, odstranění porostu | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 15.07. | 21.07. | 15.-21.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-019608/21 | Žamberk: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 3d | 16.09. | 18.09. | 16.-18.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 513 | V-018259/22 | Doudleby nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, včetně dopravny Kostelec nad Orlicí | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | propustek v km 65,445 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 12.06. | 17.06. | 12.-17.6. | 6: 6 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn | 640190046
3 | 513 | V-017185/22 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, včetně dopravny Kostelec nad Orlicí | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená ESAB | propustky v km 59,398 a km 62,907 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 04.06. | 11.06. | 4.-11.6. | 6: 8 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn | 640190046
4 | 513 | V-004477/22 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: výh.: 2, záhl. a zhl. častolovické. od návěstidla L po námezník výh.č.2 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | v době dovolené Škoda-auto s investicí pokud bude | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, cyklická výměna jazyků - v.č.2 - žst.Týniště | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 3x8h | 29.07. | 31.07. | 29.-31.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 513 | V-018334/22 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - pažení v oblasti Výhybny Rašovice vč. propustku v km 54,571. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
6 | 513 | V-018335/22 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3, 4, Elektrizace - rekonstrukce TÚ vč. zřízení Výhybny Rašovice, elektrizace. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 51d | 23.07. | 11.09. | 23.7.-11.9. | 7: 9; 8: 31; 9: 11 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901 3273214901
7 | 513 | V-018336/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; vazba na investici KHK - podjezd; vazba na CZD ŠKODA AUTO; provizor. nakl. v ŽST Borohrádek; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace - zřízení kolejiště nákladního nádr. Lipovka, práce na mostních objektech, příprava na elektrizaci. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 60d | 23.07. | 20.09. | 23.7.-20.9. | 7: 9; 8: 31; 9: 20 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901 3273214901
8 | 513 | V-018338/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace - hloubení a betonáže základů TV, přeložky sítí most v km 0,740. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 4d | 07.04. | 10.04. | 7.-10.4. | 4: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901 3273214901
9 | 513 | V-008401/22 | Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu P4133 v km 10,635 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 13.05. | 22.05. | 13.-22.5. | 5: 10 | Náhrada přejezdu P 4133 v km 10,635 trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách | 3273514800
10 | 513 | V-018339/22 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, její část odpovídající nově SK 201 Solnice obvod n.n. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | projekt v přípravě; jízdy možné přes nové koleje n.n. | Týniště 4 - práce na žel. svršku a spodku. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 21.09. | 09.11. | 21.9.-9.11. | 9: 10; 10: 31; 11: 9 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
11 | 513 | V-017451/22 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu P4124 v km 3,109. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-020863/21 | Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Postupice - Vlašim: traťová bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, Trhový Štěpánov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Výměna kolejového roštu 4 km, výměna kolejnic cca 3000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 4500m, oprava GPK a BK v délce cca 7000m, výměna upevňovadel, oprava odvodnění. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Oprava trati v úseku Benešov - Trhový Štěpánov | 645200039
2 | 514 | V-020864/21 | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovadel a oprava odvodnění. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 50d | 08.07. | 26.08. | 8.7.-26.8. | 7: 24; 8: 26 | Oprava trati v úseku Sedlčany – Olbramovice | 645210021
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-019094/21 | Zbraslavice: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | bez nutnosti ND přesun z roku 2021 | Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního ZZ včetně napájecích zdrojů ( zařízení z 60-tých let 20. století). | SSZT Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zbraslavice | 645190021
2 | 515 | V-007199/22 | Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | TÚ Čáslav místní n. - Skovice realizace v roce 2021 ST+ SSZT umožněna obsluha Skovice- Vrdy | Souvislá výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, oprava zabezpečení a výstroje zab. zař. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 21d | 01.07. | 21.07. | 1.-21.7. | 7: 21 | Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Čáslav místní nádraží – Třemošnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200029 645200086
3 | 515 | V-019008/21 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 95,96, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | etapizace | Výměna výhybkových dílů, výhybkových pražců, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Oprava výhybek v žst. Kolín | 645190005
4 | 515 | V-009369/21 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace Most v km 6,599 - kamenná půlkruhová klenba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech, památkově chráněná, délka mostu 109,7m; šířka 4,7m; výška 30,7m, oprava propustků km 7.587,9.325,11.491,12.898,25.012,26.693,231.720+SSz přejezd | Oprava mostu v km 6,599; SČ TÚ Červené Pečky - Bečváry, výměna kolejnic, pražců, úprava BK, GPK, oprava výh. v dopravně Ratboř, SČ TÚ Bečváry-Uh.Janovice, výměna kolejnic, pražců,oprava přejezdu P5942 (etapizace, obsluha Uhl. Janovic). | SMT Praha | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava mostu na trati Kolín - Ledečko Oprava trati v úseku Červené Pečky - Bečváry Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200085 645200097 645200086
5 | 515 | V-020847/21 | Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SSZT | Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava banketů a příkopů, odstranění vegetace, oprava kabelizace v km 7,500-15,00 a v km 0,000-3,000 (Bošice-Kouřim). | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Plaňany - Bošice - Kouřim Oprava trati v úseku Plaňany - Bošice Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200030 645200101 645200080
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-020139/21 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 32,897, 40,229, 41,840, 46,135, 46,966 | SMT Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava mostních objektů na trati Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou | 639210030
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-019391/21 | Chrudim - Chrudim město: 1 bez TV, záhl. v žst. Chrudim-město směr Chrudim. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic,svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 05.08. | 12.08. | 5.-12.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 517 | V-004253/22 | Hrochův Týnec: 4,4a bez TV, výh.: 4, vyloučit od námezníku výhybky č.3 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK, snesení výhybky č.4 a nahrazení kolejovým polem | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 07.10. | 11.10. | 7.-11.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 517 | V-004256/22 | Choceň - Litomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s akcí ETCS | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK, odstranění travin | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 16.09. | 22.09. | 16.-22.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 517 | V-017796/22 | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: implemenatace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | implementace ETCS | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 10d | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10 | Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl | 3273214901
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-008777/22 | Praha-Krč - Tunel odb.: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2. TK, 1191 m, 50 km/h. Pokračuje z roku 2023 | Pokračování sanace spodní stavby a rekonstrukce mostu v km 9,680 u budoucí 1. TK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 121d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 3273214901
2 | 521 | V-017057/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | pažení svahu odbočky Lom | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 10x8h | 15.02. | 25.02. | 15.-25.2. | 2: 10 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
3 | 521 | V-017067/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | protizápory pro výstavbu budoucí odbočky Lom, podpěry TV 111 -17 | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 7x8h | 25.02. | 03.03. | 25.2.-3.3. | 2: 5; 3: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
4 | 521 | V-017074/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | podpěry 20-24 + 2-66 + 84 (pro závěsný kabel 22 kV pro napájení odbočky Lom) | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 16x8h | 03.03. | 19.03. | 3.-19.3. | 3: 16 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
5 | 521 | V-017107/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | výstavba trakčních podpěr | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 20x8h | 20.03. | 09.04. | 20.3.-9.4. | 3: 12; 4: 8 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
6 | 521 | V-017090/22 | Karlštejn: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | jízda na PN v závislosti na postupu prací | práce na staničním zabezpečovacím zařízení ŽST Karlštejn, v závěru etapy jeho aktivace (MPZZ) | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 42d | 09.08. | 19.09. | 9.8.-19.9. | 8: 23; 9: 19 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
7 | 521 | V-017091/22 | Karlštejn: výh.: postupně určené výhybky, zab. zař.: přestavníky určených výhybek. vždy vliv jen na 2 staniční koleje |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 60 |  | výměna mechanických přestavníků za elektromotorické přestavníky | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 15x3h | 05.09. | 19.09. | 5.-19.9. | 9: 15 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
8 | 521 | V-017106/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | aktivace zabezpečovacího zařízení v ŽST Karlštejn | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4 | 20.09. | 21.09. | 20.-21.9. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 9
9 | 521 | V-017130/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | dočasné snesení TV, po skončení výluky jízda se staženým sběračem v 1. TK v km 36,430 - 36,650 až do 29. 10. (po ukončení výluky V-013043/22 - 35 nepř.) | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 8 | 22.09. | 22.09. | 22.9. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 9
10 | 521 | V-017128/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 |  | dočasné snesení TV, úprava TK 2 v oblasti odbočky Lom, po skončení výluky jízda se staženým sběračem ve 2. TK v km 36,430 - 36,650 až do 11. 10. (po ukončení výluky V-012310/20) | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x8h | 23.09. | 24.09. | 23.-24.9. | 9: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
11 | 521 | V-017131/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 400 m, 50 km/h. | sanace skalních masivů s ochranou rostlin, snesení TV a bran v km 36,430 - 36,650, vložení výh. č. 2 a 3 v odbočce Lom, stavba podpěr TV, v závěru etapy zpětná montáž TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 35d | 25.09. | 29.10. | 25.9.-29.10. | 9: 6; 10: 29 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
12 | 521 | V-017132/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | souběh s vyloučenou 1. TK | sanace skalních masivů s ochranou rostlin, kácení u TK 2, snesení TV a bran v km 36,430 - 36,650, práce na mostu v km 35,438 (odstrojení, snesení NK, demolice opěr) | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 15x7h | 25.09. | 09.10. | 25.9.-9.10. | 9: 6; 10: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
13 | 521 | V-017147/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | souběh s vyloučenou 1. TK | zpětná montáž TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x8h | 10.10. | 12.10. | 10.-12.10. | 10: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
14 | 521 | V-017149/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1. TK, 500 m, 50 km/h. | podpěry TV 4-12, vložení výhybky č. 1, propojení výh. č. 1 s TK 2 směr Beroun | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 19d | 30.10. | 17.11. | 30.10.-17.11. | 10: 2; 11: 17 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
15 | 521 | V-017150/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | zkoušení zabezpečovacího zařízení odbočky Lom | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4 | 18.11. | 19.11. | 18.-19.11. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 11
16 | 521 | V-017151/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | stavba stožárů TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x6h | 01.12. | 03.12. | 1.-3.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
17 | 521 | V-017153/22 | Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | stavba bran TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x6h | 03.12. | 05.12. | 3.-5.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
18 | 521 | V-017155/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výstavba odbočky Lom (trolej, regulace TV) | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 05.12. | 06.12. | 5.-6.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
19 | 521 | V-017156/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 |  | regulace TV | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4 | 06.12. | 07.12. | 6.-7.12. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015 | bar: 12
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-008199/22 | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 30,042. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 12d | 20.09. | 01.10. | 20.9.-1.10. | 9: 11; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
2 | 522 | V-005459/22 | Lubenec - Chyše: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 34,170-35,300 (SVP+SVK, výměna ŠL, oprava přejezdů P1788, P1789, P1790), TSO v km 39,750-40,350 (SVK), 40,350-40,810 (SVP+SVK+ BK, oprava přejezdu P1798), čištění příkopů a odvodnění, odstranění vegetace. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1 | Oprava trati v úseku Lubenec - Chýše | 650190138
3 | 522 | V-005465/22 | Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 75,900-78,800, výměna def. vadných kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, odstranění vegetace, oprava mostů v km 77,445, 78,573 a propustků v km 83,790, 84,219. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 13.08. | 01.10. | 13.8.-1.10. | 8: 19; 9: 30; 10: 1 | Oprava trati v úseku Toužim - Otročín Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov | 650190211 650190269
4 | 522 | V-007208/21 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,354 a propustku v km 0,441. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1 | Oprava mostu v km 1,354 v úseku Protivec- Bochov | 650190271
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-023455/18 | Mstětice: 4. bez TV, |  | S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | V ŽST Mstětice jen 1 nástupištní hrana pro elektrické vlaky | Výstavba provizorního nástupiště u 4.SK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 10.01. | 14.01. | 10.-14.1. | 1: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 524 | V-023453/18 | Mstětice: lichá + TV, |  | S | PJ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 1 SK, 300 m, 50 km/h. | Výstavba provizorního nástupiště u 3.koleje, úprava nástupiště u koleje č.1, zřízení neutrálního pole pod nadjezdem | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 15.01. | 19.01. | 15.-19.1. | 1: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 524 | V-021776/18 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 40 | 18:00 - N - 08:00 | Zřízení skruže nosné konstrukce nadjezdu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 20.01. | 21.01. | 20.-21.1. | 1: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
4 | 524 | V-023485/18 | Mstětice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | liché vlaky po 3.SK k provizornímu nástupišti | Výstavba nadjezdu v km 13,386 - provizorní podpěra nadjezdu umístěná v kolejišti | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 130d | 21.01. | 29.05. | 21.1.-29.5. | 1: 11; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 29 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
5 | 524 | V-023456/18 | Mstětice: 2. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | provoz po 3. a 4.SK k provizorním nástupištím, v souběhu s nepřetržitou výlukou 1.SK | Pažení pro budoucí podchod a propustek v km 14,569 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 24d | 24.04. | 17.05. | 24.4.-17.5. | 4: 7; 5: 17 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
6 | 524 | V-004837/21 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18:00 - N - 08:00 | Demontáž skruže nosné konstrukce nadjezdu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 25.05. | 26.05. | 25.-26.5. | 5: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
7 | 524 | V-023488/18 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1 TK, 3700 m, 50 km/h. | Vložení výhybek pro odbočku Záluží do 2.traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
8 | 524 | V-022308/19 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 2 TK, 3700 m, 50 km/h. | Vložení výhybek pro odbočku Záluží do 1.traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
9 | 524 | V-004096/21 | Mstětice - Záluží: 1. + TV, odbočka Záluží Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů a propustků, propojení rekonstruované koleje s přeložkou | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 85d | 21.06. | 13.09. | 21.6.-13.9. | 6: 10; 7: 31; 8: 31; 9: 13 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
10 | 524 | V-004097/21 | Záluží - Mstětice: 2. + TV, Odb. Záluží Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů a propustků, propojení rekonstruované koleje s přeložkou | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 60d | 14.09. | 12.11. | 14.9.-12.11. | 9: 17; 10: 31; 11: 12 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
11 | 524 | V-004098/21 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1 TK, 3700 m, 50 km/h. | Dokončení napojení přeložky v 2.traťové koleji, opuštění staré tratě a zrušení odbočky Záluží | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 13.11. | 02.12. | 13.11.-2.12. | 11: 18; 12: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
12 | 524 | V-004099/21 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 2 TK, 3700 m, 50 km/h. | Demolice liché části odb.Záluží, odstranění výhybek pro rušenou přeložku trati z traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 03.12. | 12.12. | 3.-12.12. | 12: 10 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-013164/22 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 8s bez TV, 1s,2s,3s,4s,5s,6s,7s,91 + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Výluka pokračuje z roku 2023 a bude pokračovat do 12/2026; od/do Prahy-Žvahova jízda úvratí | Změna konfigurace kolejiště podle PD | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
2 | 525 | V-018377/22 | Praha-Smíchov: 4,6a jen TV, 2,6 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demolice zastřešení části III.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 18d | 05.02. | 22.02. | 5.-22.2. | 2: 18 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
3 | 525 | V-018376/22 | Praha-Smíchov: 6a,8 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Provizorní propojení kolejí do výhybky č.67 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 23.02. | 24.02. | 23.-24.2. | 2: 2 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
4 | 525 | V-018375/22 | Praha-Smíchov: 1a,3,3a,3b jen TV, 1,7 + TV, |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demolice části zastřešení II.nástupiště, provizorní zastřešení podchodu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 25.02. | 09.03. | 25.2.-9.3. | 2: 5; 3: 9 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
5 | 525 | V-010447/22 | Praha-Smíchov: 6.,8.,10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Výstavba IV.nástupiště, výstavba podchodu a přístupu na budoucí IV.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 93d | 10.03. | 10.06. | 10.3.-10.6. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 10 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
6 | 525 | V-020667/19 | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | zhlaví postupně; jízdy na PN, kontrola volnosti | Aktivace MPZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 22.05. | 10.06. | 22.5.-10.6. | 5: 10; 6: 10 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
7 | 525 | V-026871/20 | Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: 1,2,4,6,8,10,12 + TV, výh.: 24-33, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 | Průjezdné koleje 7 a 9; kusé koleje 1,4,6 a koleje 5,7,9a,13; v souběhu s výlukou pro Výtoňský most | Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště, výstavba IV.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 204d | 11.06. | 31.12. | 11.6.-31.12. | 6: 20; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
8 | 525 | V-026872/20 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: záhl. a zhl. žvahovské traťové koleje a navazující zhlaví. |  | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku ZABABA, ZP směr Praha-Zličín | Rekonstrukce žvahovského zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 35d | 15.11. | 19.12. | 15.11.-19.12. | 11: 16; 12: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
9 | 525 | V-020732/21 | Praha-Smíchov - Praha-Vyšehrad výh.: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 1. TK, 616 m, 10 km/h. Pokračuje do 12/2026 | Snížení možné zátěže na výtoňském mostě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem | 5113520019
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-011233/22 | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, 7. + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 70 |  | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 261d | 15.04. | 31.12. | 15.4.-31.12. |  |  |  | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
2 | 526 | V-011234/22 | Praha Masarykovo nádraží: 309. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Zkrácení koleje č.309 a úprava nástupištní hrany u koleje č.309 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 197d | 16.04. | 29.10. | 16.4.-29.10. | 4: 15; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901
3 | 526 | V-022310/19 | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | Vlaky od Kladna obracejí v ŽST Praha-Dejvice | Výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 348d | 01.01. | 13.12. | 1.1.-13.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
4 | 526 | V-022309/19 | Praha-Bubny: 5b,8,9,9b,9c,9d,10,11,11b,11c,13,15 bez TV, 1,2,3,4,5,7,12,14 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | Pokračuje z roku 2023, provoz směr odb.Stromovka po provizorní jednokolejné přeložce | Výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 256d | 01.01. | 12.09. | 1.1.-12.9. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 12 |  |  |  | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
5 | 526 | V-007956/21 | Praha-Bubny: celá + TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1,2 + TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží: 1,2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se ZP Praha-Bubny - Praha-Dejvice; vlaky směr Kralupy nad Vltavou přes Balabenku a Prahu-Holešovice. Ukončení některých vlaků v ŽST P. Holešovice. | Zřízení železničního spodku a svršku mezi jednotlivými estakádami, betonování TZ a montáž, pokládka železničního svršku na estakádu, zrušení přeložky Kralupské tratě, zprovoznění zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 93d | 12.09. | 13.12. | 12.9.-13.12. | 9: 19; 10: 31; 11: 30; 12: 13 | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-010071/19 | Hněvice: 304.,306.,308. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna kolejového roštu materiálem užitým, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 07.10. | 26.10. | 7.-26.10. | 10: 20 | Oprava staniční koleje v žst.Hněvice 304, 306, 308, 310.SK | 650190189
2 | 527 | V-020981/21 | Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 |  | výměna protihlukových stěn | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | D | 8x10h | 11.11. | 18.11. | 11.-18.11. | 11: 8 | Oprava protihlukových stěn na trati Vraňany - Děčín | 650210036
3 | 527 | V-020989/21 | Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 |  | výměna protihlukových stěn | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | D | 7x10h | 19.11. | 25.11. | 19.-25.11. | 11: 7 | Oprava protihlukových stěn na trati Vraňany - Děčín | 650210036
4 | 527 | V-008161/21 | Lovosice: 119.,121. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění štěrkového lože, zřízení BK a úprava GPK strojně. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 07.10. | 26.10. | 7.-26.10. | 10: 20 | Oprava staniční koleje v ŽST Lovosice | 650210007
5 | 527 | V-008148/21 | Lovosice: 107.,109. + TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 105, 107, 109 v úseku mezi hroty jazyků výhybky č. 113 a námezníky výhybek č. 115, 118 (výh.č. 113, 115, 118). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Výměna upevňovadel, výměna pražců, zřízení BK a úpravy GPK strojně. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 13.05. | 22.05. | 13.-22.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
6 | 527 | V-008852/22 | Lovosice: 2.,4. + TV, Lovosice: ost. zař.: II.nástupiště. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce II.nástupiště a podchodu, zřízení výtahu, rekonstrukce staničních kolejí v místě stávajícího podchodu. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 75d | 19.02. | 03.05. | 19.2.-3.5. | 2: 11; 3: 31; 4: 30; 5: 3 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
7 | 527 | V-004960/19 | Lovosice: 10. bez TV, 6.,8. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce I. nástupiště a podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 55d | 04.05. | 27.06. | 4.5.-27.6. | 5: 28; 6: 27 | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice | 5423510002
8 | 527 | V-018170/22 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 29.10. | 01.11. | 29.10.-1.11. | 10: 3; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
9 | 527 | V-018171/22 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 06.11. | 09.11. | 6.-9.11. | 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
10 | 527 | V-018172/22 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 25.10. | 28.10. | 25.-28.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
11 | 527 | V-018173/22 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 02.11. | 05.11. | 2.-5.11. | 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
12 | 527 | V-005134/19 | Ústí nad Labem sever: 213 bez TV, 201,203,205,207,209,211 + TV, |  | S | PJ |  |  | PVNJŘ |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | 202. SK, 564 m, 50 km/h. | Rekonstrukce liché části mostů v km 518,498 a 518,962, kompletní výměna nosné konstrukce obou mostů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 01.06. | 29.08. | 1.6.-29.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. | 3273214901
13 | 527 | V-005135/19 | Ústí nad Labem sever: 216,218 bez TV, 202,204,206,208,210,212,214 + TV, |  | S | PJ |  |  | PVNJŘ | X | X | [5 empty] | X | 10 | 10 | 60 | 80 | 80 | 201. SK, 564 m, 50 km/h. | Rekonstrukce sudé části mostů v km 518,498 a 518,962, kompletní výměna nosné konstrukce obou mostů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 30.08. | 27.11. | 30.8.-27.11. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 27 | Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. | 3273214901
14 | 527 | V-020996/21 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 10 | 120 | 50 | 20 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | výměna protihlukových stěn | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | D | 8x12h | 13.05. | 20.05. | 13.-20.5. | 5: 8 | Oprava protihlukových stěn na trati Vraňany - Děčín | 650210036
15 | 527 | V-021004/21 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 10 | 120 | 50 | 20 | 1 TK, 600 m, 50 km/h. | výměna protihlukových stěn | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | D | 10x12h | 21.05. | 30.05. | 21.-30.5. | 5: 10 | Oprava protihlukových stěn na trati Vraňany - Děčín | 650210036
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-010132/21 | Kladno: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Provizorní propojení 1.SK | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 6d | 01.02. | 06.02. | 1.-6.2. | 2: 6 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
2 | 528 | V-013326/21 | Kladno: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Provizorní propojení 3.SK | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 8d | 07.02. | 14.02. | 7.-14.2. | 2: 8 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
3 | 528 | V-013327/21 | Kladno: 5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 50 |  | Provizorní propojení 5. a 7.SK, zřizení provizorního pažení pro výstavbu 1.části podchodu | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 15.02. | 21.02. | 15.-21.2. | 2: 7 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
4 | 528 | V-010133/21 | Kladno: 9,11,13 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 50 |  | Výstavba III.nástupiště, rekonstrukce kolejí a výstavba nového lichého kolejiště č. 3-13, výstavba 1.části podchodu | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 01.02. | 03.07. | 1.2.-3.7. | 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 3 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
5 | 528 | V-010134/21 | Kladno: 43,45 bez TV, výh.: 1,3,5,12,18,19,33XA,35XA, záhl. pražské traťové koleje. Kladno - Unhošť: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP+ND směr Hostivice, ostatní směry v provozu | Propojení vybudovaného bloku kolejiště na pražském zhlaví | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 28d | 06.06. | 03.07. | 6.6.-3.7. | 6: 25; 7: 3 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
6 | 528 | V-010135/21 | Kladno: záhl. dubské traťové koleje. Kladno: výh.: 78,81, Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Kladno-Ostrovec | Propojení nových kolejí na dubské části zhlaví | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 42d | 04.07. | 14.08. | 4.7.-14.8. | 7: 28; 8: 14 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
7 | 528 | V-021036/21 | Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, Kladno: záhl. žehrovické traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP+ND směr Rakovník | Propojení nových staničních kolejí na rakovnické části zhlaví | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 28d | 04.07. | 31.07. | 4.-31.7. | 7: 28 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
8 | 528 | V-010137/21 | Kladno-Ostrovec: 1,2 bez TV, záhl. kralupské traťové koleje. Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou na propojení dubského zhlaví v žst Kladno | Přeložka stávající TK pro uvolnění prostoru pro novou 1.TK, provizorní úpravy TK v úseku Kladno-město - Kladno-Ostrovec, vložení pažení mezi stávající TK a novou budoucí 1.TK | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 42d | 04.07. | 14.08. | 4.7.-14.8. | 7: 28; 8: 14 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
9 | 528 | V-013293/21 | Kladno: 1,2,3,4,5,7 bez TV, výh.: 6,8,14,151XP-6XP,59,61,75,76, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | Výstavba II.nástupiště a nových staničních kolejí, budování podchodu | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 168d | 04.07. | 18.12. | 4.7.-18.12. | 7: 28; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
10 | 528 | V-010136/21 | Kladno-Ostrovec: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 50 | kolej 1 v ŽST Kladno-Ostrovec kusá, bez možnosti křižování | Částečná demontáž staniční koleje, demolice nástupiště u 1.SK, budování podchodu, vznik koleje 1b | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 168d | 04.07. | 18.12. | 4.7.-18.12. | 7: 28; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
11 | 528 | V-013325/21 | Kladno-Ostrovec: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | V ŽST Kladno-Ostrovec jen 1 kolej | Rekonstrukce dubského zhlaví, dokončení nové kusé koleje 1b | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 21d | 14.11. | 04.12. | 14.11.-4.12. | 11: 17; 12: 4 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
12 | 528 | V-010138/21 | Kladno-Ostrovec: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propojení nového dubského zhlaví se směrem na Kladno-Dubí | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 05.12. | 18.12. | 5.-18.12. | 12: 14 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-005320/22 | Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, vyloučena TK od km 29,620 Tuchoměřice - Noutonice Noutonice: celá bez TV, Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo VR 528 | Oprava mostu vložením nové konstrukce se štěrkovým ložem v km 32,956 a sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu v km 33,823 | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 25.04. | 05.06. | 25.4.-5.6. | 4: 6; 5: 31; 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
2 | 529 | V-020135/21 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů vložením rámové konstrukce se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 03.04. | 02.05. | 3.4.-2.5. | 4: 28; 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
3 | 529 | V-018581/22 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 89,298. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 25.08. | 03.10. | 25.8.-3.10. | 8: 7; 9: 30; 10: 3 | Oprava mostu v km 89,298 úseku Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun | 650220004
4 | 529 | V-018585/22 | Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Chlumčany u L.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "88N" (Radonice - Louny + Louny VR 539). | Oprava propustku v km 95,412 v ŽST Louny (společný propustek s tratí Libochovice - Louny). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 20d | 14.09. | 03.10. | 14.9.-3.10. | 9: 17; 10: 3 | Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří | 650180317
5 | 529 | V-008330/22 | Louny - Bečov u Mostu: traťová bez TV, Lenešice: celá bez TV, Břvany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 98,461, oprava propustků v km 98,471 a 99,116 (Louny - Lenešice), oprava propustků v km 101,001, 102,531 a 102,851 (Lenešice - Břvany), oprava propustků v km 108,534 a 111,028 (Břvany - Bečov). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 21d | 05.08. | 25.08. | 5.-25.8. | 8: 21 | Oprava propustků v úseku Louny - Obrnice | 650190162
6 | 529 | V-018580/22 | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Konec výluky současně s výlukou Louny - Bečov u M. | Oprava propustku v km 112,884. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 12d | 14.08. | 25.08. | 14.-25.8. | 8: 12 | Oprava propustků v úseku Louny - Obrnice | 650190162
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-021031/21 | Budyně nad Ohří - Libochovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 5,104; km 5,205 a km 5,457; výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 5,060 (P2487). | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 120d | 03.04. | 31.07. | 3.4.-31.7. | 4: 28; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Rekonstrukce mostů v km 5,104 - 5,457 na trati Libochovice - Vraňany | 3273214901
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-020175/21 | Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Krupá: záhl. a zhl. luženské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 02.08. | 10.09. | 2.8.-10.9. | 8: 30; 9: 10 | Oprava trati v úseku Lužná u Rakovníka - Milostín | 645200038
2 | 531 | V-020176/21 | Krupá - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s Lužná - Krupá | TSO traťové koleje. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 5d | 02.09. | 06.09. | 2.-6.9. | 9: 5 | Oprava trati v úseku Lužná u Rakovníka - Milostín | 645200038
3 | 531 | V-007517/21 | Krupá - Žatec: traťová bez TV, Měcholupy: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 91,753, 92,063 a propustku v km 98,183; TSO 1.SK Měcholupy, výměna pražců ve výh. č. 2 (souvislá výměna bet. pražců a kolejnic, výměna ŠL, úprava UT, GPK, oprava nástupiště, úprava stezek) + TSO Krupá - Měcholupy v km 77,415-80,300. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 11.09. | 30.10. | 11.9.-30.10. | 9: 20; 10: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Měcholupy Oprava trati v úseku Milostín - Měcholupy Oprava mostních objektů v úseku Krupá - Žatec | 650190124 650190205 650210009
4 | 531 | V-027510/21 | Chrášťany - Svojetín: kolejově, část TK Chrášťany - do km cca 11,967 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha nákladiště "Hořesedly" bude umožněna akce ŘSD | budování mimoúrovňového křížení | Objednavatel 13 | PHA 13 | 8 | C | § | Ne | 184d | 01.02. | 02.08. | 1.2.-2.8. | 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 2
5 | 531 | V-018598/22 | Obrnice - Most: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | Souběh s "30N" 1.TK Most - Č.Zlatníky. | Oprava propustků v km 119,580, 119,775 a 120,430. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 05.08. | 03.09. | 5.8.-3.9. | 8: 27; 9: 3 | Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky | 650200002
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-023026/20 | Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje. Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | pokračuje do 03/2025 | Realizace přeložky Mochovské tratě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 296d | 11.03. | 31.12. | 11.3.-31.12. |  |  | 21 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 532 | V-006450/22 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. a zhl. brandýské traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Demontáž výhybky č.17 a její nahrazení kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 23.09. | 27.09. | 23.-27.9. | 9: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 532 | V-007516/21 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, do km 7,335 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu přes dálnici D10 u obce Brandýs nad Labem | SS západ - Praha | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 90d | 30.06. | 27.09. | 30.6.-27.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 27 | Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice | 3273214901
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-017728/22 | Vojkovice nad Ohří: zhl. směr Ostrov n.O.. přejezd v km 163,941 - P77 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Etapizace - bude rozděleno na zhlaví 1. a 2. koleje na výluky 3N+3N. | Oprava přejezdu v km 163,941 (P77), demontáž, výměna upevňovadel. kolejnic, oprava povrchu, ASP. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 02.04. | 07.04. | 2.-7.4. | 4: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 533 | V-017729/22 | Vojkovice nad Ohří: 3.,5a,5b,5.,7. bez TV, 3. jen TV, výh.: 8, 9, 10, 12, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Nelze na vlečku Mattoni - Kyselka. | Výměna pražců, kolejnic, úprava štěrkového lože, úprava GPK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 22d | 07.03. | 28.03. | 7.-28.3. | 3: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 533 | V-017726/22 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | ASP, sypání štěrku, úprava kolejového lože v km 164,000-168,900, výměna kolejnic 600m. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 13.05. | 17.05. | 13.-17.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 533 | V-017727/22 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 |  | ASP, sypání štěrku, úprava kolejového lože v km 164,000-168,900, výměna kolejnic 450 m. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
5 | 533 | V-005498/22 | Sokolov seřaďovací nádraží: 13.,15.,17.,19. + TV, včetně přilehlých výhybek Sokolov seřaďovací nádraží: 21.,23.,25.,27.,29. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Oprava kolejí a výhybek (2.část): TSO SK č. 13-19 + přilehlé výhybky. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 2.část | 650190131
6 | 533 | V-017736/22 | Citice: 17.,19. jen TV, výh.: 8a/b, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | TSO výhybky 8a/b. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.06. | 12.06. | 3.-12.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
7 | 533 | V-005505/22 | Cheb: 16.-20. jen TV, výh.: 5, 6, včetně SK č. 22a, 1. výtažná |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 5 a 6. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 08.04. | 17.04. | 8.-17.4. | 4: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
8 | 533 | V-005506/22 | Cheb: 1.,3.,5.,7a jen TV, výh.: 30, 31, 32, 34, 35, 37, koleje střed |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 09.05. | 07.06. | 9.5.-7.6. | 5: 23; 6: 7 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
9 | 533 | V-005507/22 | Cheb: 8.-20. jen TV, výh.: 56, 57, 59, 61, včetně SK č. 22a, 1. výtažná |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
10 | 533 | V-016444/22 | Cheb: 154.,156.,158. bez TV, 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, zhl. směr Tršnice, v části od náv. Se131, Se132 po náv. Se133. Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 66 | 20 |  | Vložení děliče č. 60 v km 454,425 a č. 61 km 455,050 nad 158.SK a vložení izolátorů nad 154. SK km 454,510 a km 454,760 a nad 156. SK km 454,510 a km 455,050. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | D | 16 | 10.04. | 10.04. | 10.4. | bar: 4
11 | 533 | V-016448/22 | Cheb: 154. + TV, Část NTV mezi km 454,510 a km 454,760 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Úprava TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 4d | 04.06. | 07.06. | 4.-7.6. | 6: 4
12 | 533 | V-016453/22 | Cheb: 156.,158. + TV, část NTV Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Úprava TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 19d | 04.06. | 22.06. | 4.-22.6. | 6: 19
13 | 533 | V-016461/22 | Cheb: 156. jen TV, část NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje do 29.5.2025 | Práce jeřábu v blízkosti TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 192d | 23.06. | 31.12. | 23.6.-31.12. | 6: 8; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
14 | 533 | V-016462/22 | Cheb: 158. bez TV, 158.,200.,204.,208. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | pokračuje do 30.9.2025 | Výstavba nové haly, úprava kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 192d | 23.06. | 31.12. | 23.6.-31.12. | 6: 8; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-008346/22 | Kaštice - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaň: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Radonice u Kadaně: celá bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 6,585, 11,057 a 17,414. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 30.05. | 28.06. | 30.5.-28.6. | 5: 2; 6: 28 | Oprava mostů v úseku Kaštice - Kadaň - Kadaňský Rohozec | 650210010
2 | 534 | V-021035/21 | Domina - Křimov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna dřevěných pražců za užité betonové SB6, čištění štěrk. lože, GPK, zřízení BK km 17,840-22,489, výměna pryžovek, svěrkových šroubů T5, pražcové kotvy. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 04.10. | 23.10. | 4.-23.10. | 10: 20 | Oprava trati v úseku Domina - Křimov | 650190120
3 | 534 | V-008347/22 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 7,457, 16,639, 30,377, 30,486 a 33,527. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 20d | 04.10. | 23.10. | 4.-23.10. | 10: 20 | Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty | 650180340
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-007441/21 | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 133,335, 135,015 a 137,560. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 19d | 09.09. | 27.09. | 9.-27.9. | 9: 19 | Oprava mostních objektů v úseku Louka u Litvínova - Dubí | 650190268
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-005466/22 | Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 28,100-33,450, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostů v km 31,503 a 33,203 a propustků km 28,617, 29,191, 29,281, 29,741, 30,133, 30,582, 30,715, 31,008, 31,932, 32,102, 32,377, 32,593, 32,746. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 90d | 15.08. | 12.11. | 15.8.-12.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 12 | Oprava trati v úseku Nové Hamry - Pernink | 650190134
2 | 536 | V-008191/22 | Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Loket. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 16,775. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 15d | 31.05. | 14.06. | 31.5.-14.6. | 5: 1; 6: 14 | Oprava mostů v úseku Loket předměstí - Nové Sedlo | 650190079
3 | 536 | V-017733/22 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých dopraven | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, čištění kol. lože, čištění příkopů a odvodnění, výměna upevňovadel. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O |  | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-007139/22 | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST Přesun z roku 2022. | Oprava mostu v km 56,738;propustku v km 65,755;66,940;TSO koleje Všetaty-Chotětov. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 70d | 03.09. | 11.11. | 3.9.-11.11. | 9: 28; 10: 31; 11: 11 | Oprava trati v úseku Chotětov - Všetaty a oprava mostních objektů | 645210001
2 | 537 | V-020184/21 | Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění stability skalních masivů a sanace skal ve vyloučeném úseku | SS západ - Praha | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 70d | 03.09. | 11.11. | 3.9.-11.11. | 9: 28; 10: 31; 11: 11 | Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město | 3273214901
3 | 537 | V-017779/22 | Příšovice: celá bez TV, Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Příšovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní broušení, svařování, úprava BK, SVP, P 2721 - oprava | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-005148/19 | Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 15 | 50 | 80 |  | Sanace svahu náspu v km 71,250-71,280 a 72,300-72,350. | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 47d | 15.04. | 31.05. | 15.4.-31.5. | 4: 16; 5: 31 | Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Blíževedly – Česká Lípa Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Blíževedly – Česká Lípa | 3273214993 3273214993
2 | 539 | V-018546/22 | Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, Louny: 2a bez TV, záhl. a zhl. směr Radonice n.O.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SK č.2a + záhlaví a zhlaví v Lounech pouze posledních 20 dní výluky. | Sanace žel. spodku, zřízení BK, strojní čištění km 0,695-3,150, výměna poškozených pražců SB5, výměna vadných a ojetých kolejnic, rozšíření pláně, oprava povrchu přejezdů P2283 - P2290 (8x), oprava nástupišť Slavětín a Veltěže, oprava 12x MO. | ST Most | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 88d | 08.07. | 03.10. | 8.7.-3.10. | 7: 24; 8: 31; 9: 30; 10: 3 | Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří | 650180317
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-019585/21 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice, lokální čištění, úprava BK, oprava výhybek č. 1 a 3 v dopravně Horní Police. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 14.03. | 28.03. | 14.-28.3. | 3: 15 | Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640180213 640210018
2 | 540 | V-019488/21 | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZS v km 10,486, 12,006, 12,374. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice (PZS v km 10,486, 12,006 a 12,374) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 14.03. | 23.03. | 14.-23.3. | 3: 10 | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice | 640190130
3 | 540 | V-019489/21 | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: PZS v km 8,320; 8,488; 8,712. Oprava PZS |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | přesun z roku 2021 | Oprava PZS v km 8,320; 8,488; 8,712 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 14.03. | 23.03. | 14.-23.3. | 3: 10 | Oprava PZS v úseku Františkov n. Pl. - Horní Police | 640190081
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-020733/21 | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. katusické traťové koleje a traťové koleje směr Mladá Boleslav město. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-Auto | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal | SS západ - Praha | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 10d | 31.07. | 09.08. | 31.7.-9.8. | 7: 1; 8: 9 | Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město | 3273214901
2 | 541 | V-009361/21 | Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostů v km 1,010; 1,119; 1,349; obnovení PKO, oprava přejezdů P4594, P4951, P2786, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, čištění a doplnění ŠL, úprava BK, GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
3 | 541 | V-007953/19 | Rožďalovice - Kopidlno: zab. zař.: PZS v km 22,317. Kopidlno - Bartoušov zastávka: zab. zař.: PZS v km 26,470. |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky, etapizace - rušení LIS v nočních výlukách TK; | Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčeves | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 10d | 16.04. | 25.04. | 16.-25.4. | 4: 10 | Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčeves | 640190082
4 | 541 | V-018792/21 | Kopidlno - Bartoušov zastávka: zab. zař.: PZS v km 28,446 a v km 28,925. |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky, etapizace - rušení LIS v nočních výlukách TK; | Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčeves | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10 | Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčeves | 640190082
5 | 541 | V-017461/22 | Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 7d | 16.04. | 22.04. | 16.-22.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-019592/21 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK v km 67,300 - 68,100; vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění; oprava vjezdových výhybek v dopravně Lomnice nad Popelkou. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 542 | V-016442/22 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. TK směr Libuň. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK v km 34,536 - 34,900, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, příkopy, oprava přejezdů v km 34,550 (P4663). | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 29.07. | 09.08. | 29.7.-9.8. | 7: 3; 8: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 542 | V-019051/21 | Mělník - Mšeno: zab. a sděl. zař. traťové. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava kabelizace a venkovního zabezpečovacího zařízení. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 21d | 08.04. | 28.04. | 8.-28.4. | 4: 21 | Oprava kabelizace na trati Mělník - Mšeno | 645200105
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-017891/22 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK a ASP, doplnění a úprava KL, výměna def.vad. kolejnic včetně svařování. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 543 | V-005469/22 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Františkovy Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Františkovy Lázně: 3. jen TV, výh.: 29, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 10,608-11,010 a 11,621-13,628; oprava přejezdu v km 12,293 (P324), výměna def. vadných kolejnic, údržba odvodnění, TSO výh. č. 29 (Fr. Lázně). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 13.06. | 17.07. | 13.6.-17.7. | 6: 18; 7: 17 | Oprava trati v úseku Františkovy Lázně - Hazlov | 650190213
3 | 543 | V-017892/22 | Františkovy Lázně: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 26 Františkovy Lázně: výh.: 24,26,27,28, Františkovy Lázně: celá jen TV, Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, záhl. směr Vojtanov, v jeho části od návěstidla S po námezník výhybky č. 28. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č. 24, 26, 27, 28. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 09.05. | 28.05. | 9.-28.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 543 | V-005503/22 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění a úprava GPK v km 4,100-5,700; 8,900-9,900; 10,200-10,500; 12,200-13,100; 13,400-15,800; TSO v km 6,724-6,973; 10,824-10,929; 15,569-15,774; 15,901-16,197, čištění příkopů a odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Čištění kolejového lože v úseku Tršnice - Luby u Chebu | 650190042
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-020821/21 | Česká Kamenice: 1.,2.,4.,5.,7. bez TV, kolejově 2. SK jen její část od návěstidla S2 po úroveň provizorního zarážedla v km 24,975 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Průjezd vlaků pouze po SK3. SK2 kusá s nástupištěm délky 30m. | Výstavba poloostrovního nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2, zřízení odvodnění, výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, zřízení provizorního nástupiště u 2. SK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 39d | 23.08. | 30.09. | 23.8.-30.9. | 8: 9; 9: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice | 650190104
2 | 546 | V-020822/21 | Česká Kamenice: 3.,5.,7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výstavba vnějšího nástupiště u koleje č. 3, zřízení odvodnění, výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 31d | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice | 650190104
3 | 546 | V-020824/21 | Česká Kamenice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba vnějšího nástupiště u koleje č. 3, zřízení odvodnění, výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, výměna výhybek č. 1 - 8. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 29d | 01.11. | 29.11. | 1.-29.11. | 11: 29 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice | 650190104
4 | 546 | V-006606/22 | Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace tělesa železničního spodku v km 25,880-25,980. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980 | 3273214901
5 | 546 | V-006175/22 | Jedlová: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výstavba provizorního sypaného nástupiště u SK5. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.10. | 07.10. | 5.-7.10. | 10: 3 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
6 | 546 | V-006176/22 | Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Demontáž nástupiště u SK1, 2, výměna pražců v SK2, úprava GPK SK1, 1a, 2, zřízení nástupiště u SK2. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 24d | 08.10. | 31.10. | 8.-31.10. | 10: 24 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
7 | 546 | V-006177/22 | Jedlová: 1.,1a,3. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Výluku konat v souběhu s ND při výluce v ŽST Č.Kamenice. | Demontáž nástupiště u SK3, zřízení ostrovního nástupiště mezi SK1,3. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 01.11. | 25.11. | 1.-25.11. | 11: 25 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
8 | 546 | V-018613/22 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 0,396, 0,442, 0,607, 1,050, 1,414, 1,601, 1,973 a 3,814 (K.Lípa - Panský) a propustků v km 1,844, 1,922, 2,492, 3,111, 4,495, 6,656, 7,169, 7,351, 7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 10,286, 10,366, 11,209 (Panský - Mikulášovice). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 35d | 03.09. | 07.10. | 3.9.-7.10. | 9: 28; 10: 7 | Oprava mostních objektů v úseku Panský - Krásná Lípa Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d.n. - Rumburk | 650190276 650190278
9 | 546 | V-018614/22 | Rumburk - Panský: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně (i konec výluky) s výlukou Kr. Lípa - Panský - Mikulášovice d. n. | Oprava propustků v km 11,725, 11,768, 12,116, 13,189, 13,511, 13,900, 14,846, 14,952, 15,378, 16,995. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 25d | 13.09. | 07.10. | 13.9.-7.10. | 9: 18; 10: 7 | Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d.n. - Rumburk | 650190278
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-017192/22 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec - Chrastava: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 161,062 TU 951 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby. Propustek v km 167,720 TU 951 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
2 | 547 | V-016526/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 169,993. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | přesun 2020; společně s výlukou ST LBC | Oprava PZS v km 169,981 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
3 | 547 | V-016529/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 169,674. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | přesun z roku 2020; společně s výlukou ST LBC | Oprava PZS v km 169,674. | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
4 | 547 | V-016525/20 | Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 170,490. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | přesun z roku 2020; společně s výlukou ST LBC; | Oprava PZS v km 170,490. | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
5 | 547 | V-004839/21 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou traťové koleje Liberec - Chrástava | Rekonstrukce dvojkolejného mostu v Liberci v km 162,879 | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 08.07. | 26.08. | 8.7.-26.8. | 7: 24; 8: 26 | Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy | 3273214993
6 | 547 | V-012026/22 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | jmenovitá akce bez výluk HKR-Týniště-Letohrad-Lichkov | SVP km 168,711 - 170,653; SČ, oprava GPK, oprava BK. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce | 640190078
7 | 547 | V-017589/22 | Višňová - Frýdlant v Čechách st.hr.: zab. zař.: PZS v km 199,683 199,945. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS v km 199,683 a v km 199,945. | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 15.07. | 19.07. | 15.-19.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
8 | 547 | V-017590/22 | Nové Město pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 14,570. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava PZS | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 15.07. | 19.07. | 15.-19.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
9 | 547 | V-019521/21 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK km 18,900 - 22,900; oprava odvodnění, oprava GPK, svařování; SVP, SČ; oprava propustků v km 19,672; 20,688; | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20 | Oprava propustků na trati Frýdlant v Č. - Jindřichovice pod Smrkem Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190103 640210018
10 | 547 | V-012552/20 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Komplexní přestavba ŽST Chrástava a ŽST Hrádek nad Nisou | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 153d | 01.06. | 31.10. | 1.6.-31.10. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava | 3273214901 3273214901
11 | 547 | V-012551/20 | Chrastava: 2,4,6,8,10 bez TV, výh.: 4,5,6,8, Hrádek nad Nisou: 3,5,8,10,12 bez TV, výh.: 11,12,16,17,18, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Demontáž kolejí a vyhýbek, rozšíření zařízení staveniště, zahájení výstavby podchodu, přeložky sítí | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 62d | 01.04. | 01.06. | 1.4.-1.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 1 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava | 3273214901 3273214901
12 | 547 | V-020856/21 | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace tělesa železničního spodku v km 12,288 - 12,700. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31 | Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7 | 3273214901
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-006518/21 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 184d | 15.04. | 15.10. | 15.4.-15.10. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 15 | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov | 3273214901
2 | 548 | V-017220/22 | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí Dolnolučanského tunelu | Hornotanvaldský tunel v km 25,650 - 25,723 (výměna ostění tunelového pásu P2, odvodnění). | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 61d | 01.08. | 30.09. | 1.8.-30.9. | 8: 31; 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640210002
3 | 548 | V-008349/22 | Dolní Polubný: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Smržovka - Jablonec nad Nisou pro rekonstrukci Dolnolučanského tunelu; V souběhu s výlukou Tanvald - Kořenov pro opravnou prací OŘ Hradec Králové | Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 130d | 15.04. | 22.08. | 15.4.-22.8. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 22 | Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | 3273214993
4 | 548 | V-009570/19 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna žel.svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov; oprava přejezdů; oprava propustků a MK - Desenský a Polubenský tunel. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 130d | 15.04. | 22.08. | 15.4.-22.8. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 22 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
5 | 548 | V-004259/21 | Kořenov: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 46d | 30.04. | 14.06. | 30.4.-14.6. | 4: 1; 5: 31; 6: 14 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov | 640200038
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-021984/19 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Počátky - H.Cerekev - Kostelec) OŘ BNO Bez vlivu na JHMD. | Celková výměna kolejového roštu (cca 7700 m) ve vyjmenovaných úsecích formou SVP a SVK, strojní čištění, svařování se zřízením BK vč. UT, konečná GPK strojně s doplněním ŠL. TSO SK č. 3 v ŽST Jarošov n/N. (výměna kol.roštu), kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.03. | 14.04. | 26.3.-14.4. | 3: 6; 4: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky - Žirovnice II. etapa | 654210070
2 | 701 | V-004104/20 | Doňov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (Veselí - Počátky). | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doňov | 654190018
3 | 701 | V-006645/22 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | běžná údržba infrastruktury, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, údržba TV | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 02.04. | 11.04. | 2.-11.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
4 | 701 | V-002912/22 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 |  | údržba TNS Horní Cerekev | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 15.05. | 16.05. | 15.-16.5. | 5: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 701 | V-002916/22 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 |  | údržba TNS Horní Cerekev | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 701 | V-020137/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, Batelov: celá + TV, Spělov výh.: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 64,981, 65,969, 66,237, 71,126, 71,525 a 73,652, výměna kolejnic a pražčů. | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.03. | 14.04. | 26.3.-14.4. | 3: 6; 4: 14 | Oprava propustků na trati Horní Cerekev - Kostelec | 639210025
7 | 701 | V-007267/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 12
8 | 701 | V-007268/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 05.12. | 05.12. | 5.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 12
9 | 701 | V-007264/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. podpěr TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x6h | 26.08. | 27.08. | 26.-27.8. | 8: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
10 | 701 | V-007266/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: sudá jen TV, 1,1a + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | od Jihlavy sjízdná SK2 s LNT | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž nových základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 04.11. | 04.11. | 4.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
11 | 701 | V-007263/22 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,3,3a bez TV, celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | od Jihlavy sjízdná SK2, 5-13 | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizor. trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 03.08. | 03.08. | 3.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
12 | 701 | V-007280/22 | Rantířov - Jihlava město: zab. zař.: TZZ. Jihlava město: zab. zař.: SZZ celá. Jihlava město - Jihlava: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | výhybky uzamčeny v přímém směru, nelze křižovat, bude etapizováno | Modernizace ŽST Jihlava město aktivace provizorního ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 9
13 | 701 | V-007298/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 5x8h | 05.11. | 19.11. | 5.11., 11.-12.11., 18.-19.11. | 11: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
14 | 701 | V-007303/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 25.11. | 25.11. | 25.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
15 | 701 | V-007304/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 24.11. | 24.11. | 24.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
16 | 701 | V-007305/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 30.11. | 30.11. | 30.11. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 11
17 | 701 | V-007271/22 | Jihlava město: 3,3a jen TV, 5,7 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizor. trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 02.08. | 02.08. | 2.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
18 | 701 | V-007272/22 | Jihlava město: 2a,2c,4,4a,4b,4c bez TV, 2,2b + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizor. trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 03.08. | 03.08. | 3.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
19 | 701 | V-007295/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž převěsů, překotvení TV, demontáž stožárů a bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x6h | 10.09. | 15.10. | 10.-11.9., 14.-15.9., 14.-15.10. | 9: 2; 10: 1 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
20 | 701 | V-007281/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž sestav TV a převěsů, montáž převěsů, regulace TV, překotvení TV, demontáž stávajícího propojení obcházecího vedení, demontáž stožárů a bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 14x8h | 08.09. | 29.10. | 8.-10.9., 11.-12.9., 19.-24.9., 25.-27.9., 7.-8.10., 13.-14.10., 27.-29.10. | 9: 10; 10: 4 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
21 | 701 | V-007306/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 |  | Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4 | 06.12. | 06.12. | 6.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 12
22 | 701 | V-007274/22 | Jihlava město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6 | 28.08. | 29.08. | 28.-29.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
23 | 701 | V-007275/22 | Jihlava město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. bran TV, demontáž pevného bodu a převěsu TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x8h | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
24 | 701 | V-007277/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. bran TV, demontáž pevného bodu a převěsu TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 01.09. | 02.09. | 1.-2.9. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 9
25 | 701 | V-007273/22 | Jihlava město: 2a,4a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. podpěr TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 6 | 24.08. | 24.08. | 24.8. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901 | bar: 8
26 | 701 | V-007278/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |  | Modernizace ŽST Jihlava město překlenutí děličů, montáž provizorních konzol na TP | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x6h | 02.09. | 04.09. | 2.-4.9. | 9: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
27 | 701 | V-007269/22 | Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | nástupiště pouze u SK 3 | Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizor. trakčních podpěr | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x8h | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
28 | 701 | V-015112/18 | Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 80 | pokr. do 30/6/2025; do konce GVD 2022/2023 NAD Jihlava-Jihlava město (požadavek kraje), od zač. GVD 2024/2025 do 31.12. stanice bez obsluhy cestujících; výluka vlečky ZZN a Uhelné sklady; vlečka Ferona a nákladiště AČR bez omezení | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. | 1.9.-31.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-003544/21 | Balkova Lhota: záhl. a zhl. směr Božejovice. Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, Božejovice: záhl. a zhl. směr B.Lhota. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo "108N" (most Červená v km 41,791) a "20N" (Ražice - Strakonice - oprava koleje, práce na TV). ND u Sp (Tábor - Božejovice) u Os (B.Lhota - Božejovice). | TSO v km 9,465-16,515 formou výměny kol.roštu se SČ, svařování, zřízení nové BK vč. UT, TSO přejezdu v km 13,713 (P6244), nová přej. konstrukce, odvodnění, strojní podbíjení, doplnění ŠL a úprava stezek, vývoz a svoz materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 13.06. | 22.07. | 13.6.-22.7. | 6: 18; 7: 22 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bálkova Lhota - Božejovice | 654210075
2 | 702 | V-004965/22 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Božejovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (B.Lhota - Božejovice). ND u Os a Sp v úseku Tábor - Milevsko. | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 24,000-25,870, oprava odvodnění v km 25,300-25,760, TSO přejezdu v km 25,723 (P6256) formou výměny kol. roštu, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UT BK, svoz materiálu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 27.06. | 18.07. | 27.6.-18.7. | 6: 4; 7: 18 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bálkova Lhota - Božejovice | 654210075
3 | 702 | V-019441/21 | Milevsko: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. směr Branice. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Souběh s "108N" (most Červená v km 41,791). V Milevsku k dispozici nástupiště pouze u SK2. | TSO 1.SK v km 26,285-26,990 - celková výměna kol. roštu formou SVP (1130 ks) + SVK oba pasy (1410 m), celková výměna kol. lože svařování a zřízení BK vč. UT, strojní úprava GPK s doplněním ŠL, úprava drážních stezek, oprava nástupištní hrany. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 16.08. | 30.08. | 16.-30.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 702 | V-025015/19 | Milevsko - Vlastec: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "108N" (most Červená v km 41,791). ND v úseku Milevsko - Vlastec. | Oprava koleje v km 28,400-29,900 - SVK, SVP, výměna upevňovadel, svařování + zřízení BK vč. UT, strojní úprava GPK s doplněním ŠL, TSO přejezdů v km 41,208 (P6271) a 43,688 (P6273) - nové konstrukce, údržba žel. svršku, oprava rozchodu, svoz výzisku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 05.09. | 26.09. | 5.-26.9. | 9: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 702 | V-015285/20 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 41,791 - hlavní stavební práce při zprovoznění trati v rámci realizace přeložky a přepojování koleje do nové polohy, demontáž a snesení ocelové konstrukce původního mostu. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 108d | 14.08. | 29.11. | 14.8.-29.11. | 8: 18; 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek | 5313520012
6 | 702 | V-006211/22 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně Tábor - Malšice: traťová + TV, Slapy: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Malšice - Bechyně). | Odstranění závad na TV na základě odborného posudku ocelových konstrukcí - 2. etapa. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | H | § | Ne | 14d | 30.04. | 13.05. | 30.4.-13.5. | 4: 1; 5: 13 | Oprava TV v úseku Malšice včetně – Bechyně včetně | 654210099
7 | 702 | V-017397/20 | Malšice - Bechyně: traťová + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (oprava TV Tábor - Malšice 2. etapa). ND v úseku Tábor - Bechyně. | TSO koleje v km 10,450-13,450 + TSO přejezdů v km 11,019 (P6309), 11,600 (P6310), 12,993 (P6311), 13,451 (P6312), úprava GPK, svařování s UT v BK, doplnění KL a kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 30.04. | 13.05. | 30.4.-13.5. | 4: 1; 5: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 702 | V-009140/22 | Malšice - Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění závad na TV na základě odborného posudku ocelových konstrukcí - 2. etapa. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | H | § | Ne | 25d | 21.05. | 14.06. | 21.5.-14.6. | 5: 11; 6: 14 | Oprava TV v úseku Malšice včetně – Bechyně včetně | 654210099
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-020762/21 | Pelhřimov - Pacov: traťová bez TV, Nová Cerekev: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020-2021 | 639180268
2 | 703 | V-017722/22 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 19d | 15.04. | 03.05. | 15.4.-3.5. | 4: 16; 5: 3 | Oprava trati v úseku Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova | 639220001
3 | 703 | V-003547/21 | Obrataň: záhl. směr Chýnov. Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Chýnov - Tábor). | SVK (oba pasy) v km 45,725-46,750 a 51,150-51,950, svařování vč. zřízení BK vč. UT, výměna upevňovadel a def. vadných kolejnic, strojní podbíjení, dopl. kol.lože, úprava drážní stezky, údržba žel. svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 18.07. | 29.07. | 18.-29.7. | 7: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň - Chýnov II. etapa | 654210076
4 | 703 | V-017404/20 | Chýnov: 1.,3 bez TV, Chýnov: záhl. a zhl. směr Tábor. Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Obrataň - Chýnov). V Chýnově k dispozici pouze SK2 s nástupištěm délky 52m (kusá kolej). | TSO: SVK+SVP 61,302-61,505 a 68,090-68,380 + TSO žel. přejezdu v km 68,080 (P6405), úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 15d | 16.07. | 30.07. | 16.-30.7. | 7: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň - Chýnov II. etapa | 654210076
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-020238/20 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje se strojním čištěním v km 11,050-11,800, 20,100-20,600, TSO přejezdu v km 11,753 (P6097), nová konstrukce, svařování. ŽST Chotýčany SK č.1 a 2 - SVK, svařování, zřízení BK. ŽST Ševětín - oprava výh. č. 14, 16, 17. Ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 15.04. | 29.04. | 15.-29.4. | 4: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Hluboká nad Vltavou - Zámostí - Chotýčany | 654210071
2 | 704 | V-019983/21 | Tábor: 20.,22. bez TV, Tábor: 6.,8.,8a,16-40 jen TV, včetně TV v obvodu OŘOD západ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | Bude rozšířeno o vypnutí TV při dokončovacích pracích (v rámci žádosti o ROV). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | Strojní čištění, částečná výměna svrškových komponentů, OVP, strojní úprava GPK, doštěrkování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV s případnou regulací. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 704 | V-019982/21 | Tábor: 42.,44. bez TV, zhl. v části od námezníku výh. č.112 k námezníku výh. č.121. Tábor: 26.-40. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO výh. č. 112, 115 a 117 včetně přípojných polí (bez snášení) formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna nebo navařování výh. součástí, drobného kolejiva a upevňovadel, strojní úprava GPK, svařování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 22.07. | 29.07. | 22.-29.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-019654/21 | České Velenice - Jílovice: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (rek. mostů v km 185,819 a 192,202 - investice). ND Č.Velenice - Borovany. | SČ v km 169,675-171,590 + výměna kol. roštu formou SVP a SVK v km 166,400-169,675, svařování, zřízení BK vč. UT, TSO přejezdů v km 169,653 (P1086) a 171,591 (P1087), nové přej. konstrukce, oprava odvodnění, strojní podbíjení, údržba a regulace TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 31d | 31.08. | 30.09. | 31.8.-30.9. | 8: 1; 9: 30 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Nové Hrady - Jílovice | 654210078
2 | 705 | V-017848/22 | Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, Jílovice: celá + TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "31N" (Č.Velenice - Jílovice). ND v úseku Č.Velenice - Borovany, po ukončení "31N" ND v úseku N.Hrady - Borovany. | Rekonstrukce mostu v km 185,819 - nově navržena prefabrikovaná rámová konstrukce, rek. stávajících opěr mostu, výměna kolej. roštu (1000 m), svařování, úprava GPK; rekonstrukce mostu v km 192,202 - demolice stávajícího mostu a výstavba nového. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 40d | 31.08. | 09.10. | 31.8.-9.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 9 | Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice - České Budějovice Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice - České Budějovice | 3273214993 3273214993
3 | 705 | V-005037/22 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, Nová Ves u Českých Budějovic: záhl. a zhl. směr Borovany. České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Č.Budějovice - Borovany | TSO přejezdu v km 204,838 (P1116) - snesení a výměna kol. roštu, těžení ŠL (bez sanace žel. spodku), konstrukce "STRAIL", montáž závěrných zídek, svařování, konečná GPK strojně, doplnění ŠL dokončovací práce, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 28.08. | 30.08. | 28.-30.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 705 | V-020803/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,104b,106b,101,101a,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,148,150,152,154 jen TV, TV 2. výtažné koleje a obcházecí vedení v ŽST České Budějovice České Budějovice seřaďovací nádraží: 104b,106b,104,106,108,110,112,114,116,148,150,152,154 bez TV, včetně částí kolejí č. 118-132 od km 212,600 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem - potřeba LNT. Není možné obsluhovat vlečky METALURGIE a PALSTAV. Mimo výluku ÖBB Linz - Summerau (15.7.-25.8.2024). | Souvislá výměna izolátorů, úpravy směrových lan. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 29.06. | 08.07. | 29.6.-8.7. | 6: 2; 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021/2024 | 654190024
5 | 705 | V-025089/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 101a,101.-116. jen TV, výh.: 136XA, 138, 141, 142, + jen TV 2.výtažná kolej |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. V souběhu s "13N" (TSO SK č. 101a - práce ST ČB). Mimo výluku ÖBB Linz - Summerau (15.7.-25.8.2024). | TSO výh. č. 136XA, 138, 141, 142 + příp. polí (bez snášení - SVP, kompletní výměna ŠL, ojedinělá výměna výh. součástí), úprava GPK strojně, svařování, úprava UT BK, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 28.08. | 09.09. | 28.8.-9.9. | 8: 4; 9: 9 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
6 | 705 | V-019643/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 101a bez TV, 101a,101.,102.,104.,134.,136.,138.,140.,142.,144.,146 jen TV, včetně navazujících částí zhlaví a včetně 2. výtažné koleje v úseku od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 61, 62, 63, 72, 77, 78 vyloučí se napěťově obcházecí vedení TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V částečném souběhu s denní výlukou Nová Ves - Č.Budějovice s ND + nutné vypnutí TV v prostoru DKS na seř. nádraží. Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Mimo výluku ÖBB Linz - Summerau (15.7.-25.8.2024). | SČ koleje č. 101a vč. výměny žel. svršku (SVP+SVK), odvoz podsítného, svařování se zřízením BK vč. UT, strojní úprava GPK a doplnění kol. lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 28.08. | 09.09. | 28.8.-9.9. | 8: 4; 9: 9 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017409/20 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "27N" (rekonstrukce výhybek a PZZ v ŽST Včelná - investice). Bez vlivu na VR 707. | TSO výhybek v ŽST Rybník (č.12, 15, 16), Kaplice (č. 1, 2, 3, 5, 7) a Holkov (č. 5, 6) bez snášení formou SVP, výměna výh. součástí a kol. lože, výměna podkladnic, SVK, svařování s úpravou UT BK, údržbové práce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Rybník - Velešín | 654210072
2 | 706 | V-017875/22 | Včelná: celá + TV, zab. zař.: staniční a přejezdové v km 111,662 (P5578). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice). Omezení vlečky ČEPRO bude s vlečkařem předjednáno. | Rekonstrukce výh. č. 4 a 6 (včetně příp. polí), rekonstrukce přejezdu v km 111,662 (P5578) včetně rekonstrukce PZZ, rekonstrukce přístupového chodníku k nást. u SK 2, úprava nástupišť, sanace žel. spodku. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 27d | 03.05. | 29.05. | 3.-29.5. | 5: 27 | Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná | 3273214993
3 | 706 | V-020914/21 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice). Termín musí být potvrzen investorem ŘSD, výluce budou předcházet denní výluky na betonáž základů, stavbu stožárů a další přípravné práce. | Výstavba D3 - křížení s tratí v km 85,100 - zřízení neutrálního pole TV, úpravy TV (CPS ŘSD) | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 3d | 27.05. | 29.05. | 27.-29.5. | 5: 3
4 | 706 | V-019986/21 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba D3 - křížení s tratí v km 85,100 - osazování nosníků levého mostu (CPS ŘSD). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 3d | 05.11. | 07.11. | 5.-7.11. | 11: 3
5 | 706 | V-019987/21 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba D3 - křížení s tratí v km 85,100 - osazování nosníků pravého mostu (CPS ŘSD). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 3d | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-017834/22 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku kamenolom Černětice. Souběh s "20N" (Strunkovice - Volyně). | Rekonstrukce mostu v km 2,316 - odstranění původní ocelové nosné konstrukce, sanace opěr, osazení nové ocelové konstrukce, úprava přej. konstrukce přejezdu P946 v km 2,171, výměna žel. svršku v délce 800m. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 45d | 04.09. | 18.10. | 4.9.-18.10. | 9: 27; 10: 18 | Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary | 3273214993
2 | 707 | V-006242/22 | Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku kamenolom Černětice. Souběh s "45N" (Strakonice - Strunkovice, most v km 2,316 - investice). Opravu přejezdu P954 realizovat na poloviční uzávěrku se světly. | Oprava žel. svršku v km 7,110-8,500 formou SVP+SVK, svařování se zřízením BK s UT, TSO přejezdů v km 8,012 (P955), 8,433 (P956) s výměnou kol. roštu, nové konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, oprava přej. k-ce v km 7,099 (P954). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 04.09. | 23.09. | 4.-23.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 707 | V-023140/20 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po dobu výluky bude komunikace pod mostem sjízdná pro ND v poloviční šíři, podjezdná výška max 4,0 m. Nutné uzavírky komunikace pouze v noční době mimo frekvenci jízd ND za Os vlaky GWTR (demontáž a montáž mostní a podpěrné konstrukce typ PIŽMO). | Rekonstrukce mostu v km 47,811 - snesení původní nosné konstrukce mostu, osazení nové železobetonové konstrukce, úpravy žel. svršku v délce 300 m s následnou úpravou GPK. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 75d | 04.04. | 17.06. | 4.4.-17.6. | 4: 27; 5: 31; 6: 17 | Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary | 3273214993
4 | 707 | V-019253/21 | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Vimperk - Lenora/Volary. Souběh s "75N" (Lipka - K.Huť, most v km 47,811 - investice). | Oprava koleje v km 57,100-59,150 formou výměny kol. roštu se SČ, zřízování BK včetně UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, oprava odvodnění, TSO přejezdů v km 57,825 (P1026) a 58,788 (P1027) s těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 20.05. | 13.06. | 20.5.-13.6. | 5: 12; 6: 13 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Kubova Huť - Volary | 654210082
5 | 707 | V-006250/22 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "75N" (Lipka - K.Huť, most v km 47,811 - investice). | Oprava koleje v km 67,150-68,950 - strojní čištění, SVP, SVK, svařování a zřízení BK vč. UT, celková výměna upevňovadel, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 24d | 15.05. | 07.06. | 15.5.-7.6. | 5: 17; 6: 7 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Kubova Huť - Volary | 654210082
6 | 707 | V-017532/22 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Rekonstrukce navazuje na samostatnou stavbu Jč. kraje - rekonstrukce silnice III/1631 a III/1632 - 4. etapa, obchvat Nové Chalupy. Souběh s "40N" (Č.Kříž - N.Pec - oprava mostů). | Rekonstrukce žel. přejezdu P1649 v km 71,795 - výměna kolejového roštu v dl. 26m, výměna kolejového lože, sanace s cement. stabilizací, úpravy odvodnění, nová přej. konstrukce se zídkami, zřízení a aktivace PZS se závorami, úpravy stávajících PN. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 15.05. | 21.05. | 15.-21.5. | 5: 7 | Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž | 3273514800
7 | 707 | V-019746/21 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "13N" (TSO koleje a přejezdů Č.Kříž - N.Údolí). Při souběhu "N" výluk ND Volary - N.Údolí/N.Pec. | Oprava mostů v km 82,887 a km 83,347 - výměna ocelových konstrukcí, sanace spodní stavby, injektážní práce na opěrách, výměna žel. svršku, úprava GPK, svařování, doplnění šterk. lože. Celková oprava mostu v km 72,519 s vým. most. k-ce. | SMT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 40d | 15.04. | 24.05. | 15.4.-24.5. | 4: 16; 5: 24 | Oprava mostu v km 72,519 v úseku Nová Pec - Černý Kříž na trati České Budějovice – Volary Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 | 654200046 654210088
8 | 707 | V-006746/22 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (Č.Kříž - N.Pec - oprava mostů). ND v úseku Volary - N.Údolí/N.Pec. | Oprava koleje formou SVP, SVK se strojním čištěním v km 74,130-77,450 ve vyjmenovaných obloucích (2250 m), zřízení nové BK vč. UT, strojní podbíjení, výměna KL, svoz výzisku (2. etapa opravných prací). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 28d | 25.04. | 22.05. | 25.4.-22.5. | 4: 6; 5: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
9 | 707 | V-019686/21 | Černý Kříž: záhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (Č.Kříž - N.Pec oprava mostů). ND v úseku Volary - N.Údolí/N.Pec. | Oprava koleje v km 62,1-63,1 včetně přejezdů v km 62,130 (P1497) a 62,482 (P1498) - strojní čištění, SVP+SVK, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, nové přejezdové konstrukce, oprava odvodnění, úprava drážních stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 10.05. | 22.05. | 10.-22.5. | 5: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
10 | 707 | V-017408/20 | Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Hořice - Zl. Koruna (bude využito pro údržbové práce ST). | Oprava koleje formou SVP+SVK ve vyjmenovaných obloucích malých poloměrů (2200 bm.), svařování kolejnic do BK vč. UT, SČ koleje, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 40,467 (P1617), oprava odvodňovacího zařízení. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 26d | 30.09. | 25.10. | 30.9.-25.10. | 9: 1; 10: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
11 | 707 | V-019752/21 | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "17N" (Zl.Koruna - Křemže - TSO koleje a přejezdů). | Oprava žel. svršku v km 23,800-23,930 a 24,100-24,400 - SVK (oba pasy) + SVP, TSO přejezdu v km 22,872 (P1595) s výměnou kol. roštu, nová přej. konstrukce. Svařování se zřízením BK vč. UT, úprava parametrů GPK strojně, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 28.03. | 09.04. | 28.3.-9.4. | 3: 4; 4: 9 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Č. Krumlov | 654210081
12 | 707 | V-019749/21 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "13N" (Č.Krumlov - Zl.Koruna). Objízdná trasa pro opravu přejezdu P1584 (zast. Holubov) zajištěna přes přejezd P1586 v km 16,673. | Oprava koleje v km 15,800-16,000 a 18,420-19,650 formou výměny SVP+SVK (oba pasy), oprava přej. konstrukce v km 15,805 (P1584), TSO přejezdu 18,636 (P1590) s novou konstrukcí, oprava odvodnění, strojní podbíjení, svařování, zřízení BK, osaz. kotev. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 26.03. | 11.04. | 26.3.-11.4. | 3: 6; 4: 11 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Křemže II. etapa | 654210080
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-017413/20 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Prachatice: záhl. a zhl. směr Strunkovice nad Blanicí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP v km 20,700-23,145 (dřevěné za betonové) a SVK, úprava GPK strojně, SČ kol. lože, odvoz podsítného, svařování kolejnic do BK + TSO přejezdů v km 20,694 (P1449), 21,550 (P1450) a 22,590 (P1451), TSOV č. 4, 5, 6 vč. příp. polí v ŽST Prachatice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 05.03. | 25.03. | 5.-25.3. | 3: 21 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
2 | 708 | V-009586/19 | Prachatice: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 100 | 60 | K dispozici pouze jedna nástupištní hrana u SK3. Souběh s "21N" (Strunkovice - Prachatice) - požadavek GWTR. | TSO SK1 formou výměny kol. roštu (200m), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol. lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 13.03. | 23.03. | 13.-23.3. | 3: 11 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
3 | 708 | V-017412/20 | Prachatice: záhl. směr Chroboly. Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Chroboly: záhl. směr Prachatice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Při opravě přejezdu P1458 v km 29,278 nutné přeložení zastávky ND Prachatice lázně (s dopravcem GWTR předjednáno). | TSO koleje v km 28,300-29,580 a 35,300-36,300 s výměnou KR se SČ, TSO přejezdů v km 29,278 (P1458) a 35,387 (P1465), svařování, zřízení nové BK včetně UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava dr.stezek, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 02.09. | 26.09. | 2.-26.9. | 9: 25 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Prachatice - Chroboly | 654210084
4 | 708 | V-004302/22 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Prachatice - Chroboly). ND Prachatice - Zbytiny. | TSO koleje v obloucích v km 37,760-38,300 a 39,650-41,050 výměnou žel. svršku, strojní čištění, TSO přejezdů v km 38,188 (P1468), 39,845 (P1471), 40,368 (P1472) a 40,703 (P1473), úprava dilat. spár, úprava GPK strojně s dopl. ŠL, svařování vč. UT BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 02.09. | 22.09. | 2.-22.9. | 9: 21 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zbytiny - Chroboly | 654190180
5 | 708 | V-019685/21 | Záboří u Číčenic: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "16N" (Temelín - Týn). | TSO výh. č.1, 2, 3, 4 včetně přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výh. součástí, navaření srdcovek, částečná výměna ŠL, svařování, strojní podbití, doplnění a úprava kol. lože a stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 04.07. | 18.07. | 4.-18.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 708 | V-019684/21 | Temelín: výh.: 5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Souběh s "16N" (Temelín - Týn). | TSO výh. č. 5 vč. přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výh. součástí, navaření srdcovky, částečná výměna ŠL, svařování, strojní podbití, doplnění a úprava kol. lože a stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 4d | 08.07. | 11.07. | 8.-11.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 708 | V-019683/21 | Temelín: výh.: 6, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Souběh s "16N" (Temelín - Týn). | TSO výh. č. 6 vč. přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výh. součástí, navaření srdcovky, částečná výměna ŠL, svařování, strojní podbití, doplnění a úprava kol. lože a stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 4d | 12.07. | 15.07. | 12.-15.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 708 | V-017402/20 | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 19,650-20,500 formou SVP a SVK, částečná výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, oprava odvodnění. TSO SK č. 3 a 5 formou SVP, těžení ŠL, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 04.07. | 19.07. | 4.-19.7. | 7: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-019777/21 | Dívčice - Číčenice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 1. TK, 1000 m, 50 km/h. | SČ v km 237,900-238,800 s odvozem podsítného, SVK 2x 300m, TSO přejezdu v km 238,171 (P1142), nová konstrukce, svařování s úpravou UT BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, kontrola TV, úprava nástupiště (zast. Záblatíčko). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 27.06. | 10.07. | 27.6.-10.7. | 6: 4; 7: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
2 | 709 | V-019776/21 | Číčenice - Dívčice: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 2. TK, 1000 m, 50 km/h. | SČ v km 237,900-238,800 s odvozem podsítného, SVK 2x 300m, TSO žel. přejezdu v km 238,171 (P1142), nová přej. k-ce, svařování s úpravou UT BK, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, kontrola TV, úprava nástupiště (zast. Záblatíčko). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 11.07. | 24.07. | 11.-24.7. | 7: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
3 | 709 | V-019980/21 | Číčenice: 2. bez TV, Číčenice: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK č.2 v km 242,647-243,310 formou SVP+SVK, výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, strojní podbíjení, doplnění ŠL, oprava hrany nástupiště, úprava stezky, kontrola a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
4 | 709 | V-019981/21 | Číčenice: 4. bez TV, Číčenice: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK 4 v km 242,680-243,340 formou SVP+SVK, výměna kol. lože, TSO výh. č. 26 a 30, svařování, zřízení BK, strojní podbíjení, doplnění ŠL, oprava hrany nástupiště, úprava stezky, kontrola a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 27.07. | 12.08. | 27.7.-12.8. | 7: 5; 8: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice - Dívčice, v žst. Číčenice | 654210073
5 | 709 | V-017538/22 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdu P1146 v km 245,067 s výměnou kolejového roštu, nová konstrukce, strojní podbíjení, doplnění ŠL, svařování, úprava UT BK, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 11.06. | 13.06. | 11.-13.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 709 | V-017537/22 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo výluku "108N" (most Červená - investice). Souběh s "20N" (Ražice - Strakonice). ND Protivín - Strakonice. | TSO přejezdů P1152 v km 253,063, P1153 v km 253,837 a P1155 v km 255,636 s výměnou kolejového roštu, nové konstrukce, strojní podbíjení, doplnění ŠL, svařování, úprava ÚT BK, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 06.08. | 12.08. | 6.-12.8. | 8: 7 | Oprava přejezdů v úseku Protivín - Ražice | 654210074
7 | 709 | V-003337/22 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo výluku "108N" (most Červená - investice). Souběh s "20N" (Čejetice - Strakonice). ND Protivín - Strakonice. | Oprava koleje (1.etapa) - formou SVP a SVK (oba pasy) v km 259,100-260,200 a 263,500-264,560. TSO přejezdu (P1163) v km 264,493, svařování, zřízení BK vč.UT, úprava GPK strojně, doštěrkování, svoz výzisku, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 25.07. | 13.08. | 25.7.-13.8. | 7: 7; 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 709 | V-023384/20 | Čejetice: celá + TV, Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mimo výluku "108N" (most Červená - investice). Souběh s "20N" (Ražice - Čejetice). ND Protivín - Strakonice. | Opravné práce na trakčním vedení - výměna provozně opotřebených komponentů. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 25.07. | 13.08. | 25.7.-13.8. | 7: 7; 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021/2024 | 654190024
9 | 709 | V-021037/21 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 291,200-293,200 včetně opravy přejezdu km 293,204 (P1178), čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK včetně UT, svařování, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.08. | 28.08. | 14.-28.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ PLZ 2024/2025 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210093 654210095
10 | 709 | V-021039/21 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic a pražců km 314,500-317,200, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK včetně UT, strojní úprava GPK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 23.09. | 07.10. | 23.9.-7.10. | 9: 8; 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-021042/21 | Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Hrádek u Sušice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 21,500-23,500, oprava GPK, zřízení BK, svařování. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 20.09. | 14.10. | 20.9.-14.10. | 9: 11; 10: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
2 | 710 | V-021041/21 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 45,061 a km 55,529 - výměna nosných konstrukcí včetně úložných prahů, výměna kolejnic a pražců km 40,000-41,000 a 49,500-51,000, strojní úprava GPK, svařování, zřízení BK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 03.04. | 02.05. | 3.4.-2.5. | 4: 28; 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 Oprava mostu v km 55,529 v úseku Běšiny-Klatovy Oprava mostu v km 45,061 v úseku Nemilkov- Běšiny | 654210091 654210095 654220015 654220016
3 | 710 | V-021040/21 | Běšiny: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Opravné práce na SZZ (změna zařízení 2. kategorie na zařízení 3. kategorie). | SSZT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 08.04. | 02.05. | 8.4.-2.5. | 4: 23; 5: 2 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny - Nemilkov | 654180378
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-021044/21 | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň hlavní nádraží: 6c bez TV, 6d,6e jen TV, záhl. a zhl. směr Plzeň-Valcha mezi návěstidly Se 32 a VS. napěťově - E35 dle přílohy 2 SŘ Plzeň-Valcha: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 90,500-92,500, strojní úprava GPK, zřízení BK, svařování, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 02.09. | 20.09. | 2.-20.9. | 9: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ PLZ 2024/2025 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210093 654210095
2 | 711 | V-021045/21 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá a ojedinělá výměna pražců a kolejnic v km 49,500-55,000, strojní úprava GPK, zřízení BK, svařování, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 18d | 30.04. | 17.05. | 30.4.-17.5. | 4: 1; 5: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ PLZ 2024/2025 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210093 654210095
3 | 711 | V-021046/21 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 31,642, výměna pražců a kolejnic v km 0,420-1,420, oprava GPK, zřízení BK, svařování, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 20.05. | 07.06. | 20.5.-7.6. | 5: 12; 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210088 654210091
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-017188/22 | Vejprnice: 6.,6a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Bez vlivu na provoz. | Přípravné práce - snesení staniční koleje č. 6, 6a (bez náhrady). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 26d | 02.10. | 27.10. | 2.-27.10. | 10: 26 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
2 | 712 | V-021047/21 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 131,000-133,000, strojní úprava GPK, zřízení BK, svařování. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 23.07. | 10.08. | 23.7.-10.8. | 7: 9; 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
3 | 712 | V-021049/21 | Staňkov - Domažlice: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Radonice výh.: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 167,200-165,000, strojní úprava GPK, svařování, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 04.07. | 22.07. | 4.-22.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-017871/22 | Rokycany: 11a bez TV, výh.: 4,8, zhl. směr Mirošov mezi námezníky výhybek 2 - 14 a od hrotu výhybky č.4 ke hrotu výhybky č.9. Rokycany: 91,3a,3,5 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna pražců a kolejového lože. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
2 | 713 | V-010376/22 | Plzeň hlavní nádraží: 1a bez TV, část staniční koleje mezi návěstidly S1a a Se16 Plzeň hlavní nádraží: 2a bez TV, část staniční koleje mezi návěstidly S2a a Se17 Plzeň hlavní nádraží: 6k bez TV, část staniční koleje mezi návěstidly Se18 a Se19 Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 0b, 1b, 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN "PB37") k návěstidlům Se16 a Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezníkem výhybka č. 25a a návěstidlem Sc4. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab a kolejové spojky výhybek 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | Výluky v čase cca 1:15-3:45, jízdy mechanizace po komunikaci pro IZS vedoucí přes ŽST Plzeň hl.n., omezení peronních hran. | Odvoz vybourané suti z rekonstruovaných částí výpravní budovy, návoz materiálů potřebných pro provedení rekonstrukčních prací (materiály, které není možné na stavbu dopravovat jiným způsobem), přeprava mechanizačních prostředků. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 15x3h | 09.01. | 27.02. | 9.1., 12.1., 16.1., 19.1., 23.1., 26.1., 30.1., 2.2., 6.2., 9.2., 13.2., 16.2., 20.2., 23.2., 27.2. | 1: 7; 2: 8 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. | 5323510001
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-018178/22 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Výměna kolejnic 1000m, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 10x7h | 07.10. | 18.10. | 7.-11.10., 14.-18.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
2 | 714 | V-021056/21 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 20,000-24,000, oprava GPK, svařování, zřízení BK, výměna DVK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 33d | 15.04. | 17.05. | 15.4.-17.5. | 4: 16; 5: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
3 | 714 | V-021054/21 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic (850m), oprava GPK, zřízení BK, svařování, výměna DVK, čištění zářezů, oprava trativodů, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
4 | 714 | V-021055/21 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic (750m), oprava GPK, zřízení BK, svařování, výměna DVK, čištění zářezů, oprava trativodů, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
5 | 714 | V-018241/22 | Radnice: 3 bez TV, výh.: 3, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna pražců. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 10.10. | 14.10. | 10.-14.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 714 | V-021052/21 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Trpísty. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců a kolejnic km 2,040-2,900, oprava GPK, čištění zářezů, oprava trativodů, oprava PZZ v km 2,357 (P417) a 2,654 (P418), odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 19.04. | 13.05. | 19.4.-13.5. | 4: 12; 5: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
7 | 714 | V-021053/21 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Cebiv: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Kokašice. Kokašice: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL km 19,100-20,240, oprava přejezdu km 20,122, strojní úprava GPK, svařování, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 19.04. | 13.05. | 19.4.-13.5. | 4: 12; 5: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-020861/21 | Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, Březnice - Rožmitál pod Třemšínem: traťová bez TV, Rožmitál pod Třemšínem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude umožněna obsluha Milína | Oprava výhybek, výměna kolejnic, výměna pražců, oprava odvodnění, oprava GPK a BK, doplnění štěrkového lože, oprava propustků v km 2,550; 5,174; 5,906 a 6,001 vložením nových železobetonových trub. | SMT Praha | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Oprava trati v úseku Lochovice - Březnice | 645180450
2 | 715 | V-004120/22 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 37,413, nová izolace kamenného mostu s opravou beton. povrchů, snesení/vložení žel. svršku v délce cca 100m s úplnou výměnou ŠL, svařování, strojní úprava GPK v okolí mostu, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 19.08. | 12.09. | 19.8.-12.9. | 8: 13; 9: 12 | Oprava mostu v km 37,413 v úseku Vráž u Písku – Čimelice | 654220001
3 | 715 | V-017421/20 | Vráž u Písku: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Čimelice - Vráž). | TSO kolejí č. 1, 3 formou úplné výměny kolejového roštu, svaření kolejnic do BK vč. zřízení UT, výměna štěrkového lože, úprava parametrů GPK strojně, oprava nástupišť u obou SK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 22.08. | 12.09. | 22.8.-12.9. | 8: 10; 9: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
4 | 715 | V-005460/22 | Vráž u Písku: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | K dispozici 2. nástupiště u 1. a 3. SK. | TSO koleje č. 2 formou úplné výměny kolejového roštu, svařování kolejnic do BK vč. zřízení UT, výměna štěrkového lože, úprava parametrů GPK strojně, doplnění ŠL, úprava drážních stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 13.09. | 23.09. | 13.-23.9. | 9: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 715 | V-002669/22 | Písek: 3.,3b bez TV, (od námezníku výhybky č.5 k námezníku výhybky č.19) Písek: zhl. mezi těmito kolejemi od náv. Lc3 k náv. Sc3b. Písek: 5 bez TV, v části od námezníku výhybky č. 11 k návěstidlu Se9 Písek: 5b bez TV, výh.: 14, Písek: 1.,1b,3.,3b jen TV, včetně části TV navazujících zhlaví a záhlaví v úseku od el. dělení ÚO 401 A od děliče TV č. 4 k děliči TV č. 1 a ke koncům TV směr Zdice a Tábor |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Nutno aktualizovat posouzení vlakového dynamika z roku 2022. | TSO SK 3, 3b - výměna kolejového roštu formou SVP a SVK, výměna kolejového lože, zřízení odvodnění SK3b, zřízení BK vč. UT, strojní podbíjení. TSO výh. č. 13, 14 a 16. Ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 16.05. | 05.06. | 16.5.-5.6. | 5: 16; 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 715 | V-019500/21 | Putim - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. kolejově a napěťově směr Putim. v části od vj. návěstidla PL v km 2,417 do km 2,500 (k TP 1A) | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "13N" (Putim - TSO výh.3,4,8). Mimo výluku "108N" (most Červená - investice). ND u Os Písek - Ražice, u Sp Vlastec - Ražice. | TSO koleje v km 1,700-2,500 s úplnou výměnou kol. roštu (SVP+SVK) s výměnou části kol. lože, svařování + zřízení nové BK včetně UT, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, úprava stezek, svoz výzisku, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 28.05. | 11.06. | 28.5.-11.6. | 5: 4; 6: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
7 | 715 | V-019501/21 | Putim: 2. + TV, záhl. a zhl. kolejově a napěťově směr Ražice. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Souběh s "15N" (Putim - Ražice). ND pouze ve směru Ražice (Os + Sp dopravce ČD). Mimo výluku "108N" (most Červená - investice). | TSO výh. č. 3, 4, 8 (bez snášení) vč. přípojných polí (cca 250 m) s výměnou ŠL, svařování vč. zřízení BK + BV s UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, oprava nástupištní hrany u SK 2, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 29.05. | 10.06. | 29.5.-10.6. | 5: 3; 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
8 | 715 | V-020865/21 | Zadní Třebaň - Liteň: zab. zař.: SZZ. Liteň: zab. zař.: SZZ. Liteň - Hostomice pod Brdy: zab. zař.: SZZ. Hostomice pod Brdy: zab. zař.: SZZ. Hostomice pod Brdy - Lochovice: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Bez ZP. | Oprava ZZ v rozsahu 5x elektromagnetický zámek, 21 km kabelizace, 14x kolejový úsek. | SSZT Praha západ | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Liteň - Všeradice Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Všeradice - Lochovice | 645200027 645200028
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-024924/19 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Bělčice - Blatná). ND Březnice - Blatná. | TSO koleje v km 4,100-4,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK včetně UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 15.07. | 22.07. | 15.-22.7. | 7: 8 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Březnice - Blatná | 654210086
2 | 716 | V-017405/20 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, Blatná: záhl. směr Bělčice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Březnice - Blatná. | TSO koleje v km 20,600-20,940 a 21,230-21,825 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK vč. UT, osazení pražcových kotev, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Březnice - Blatná | 654210086
3 | 716 | V-017418/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP+SVK v km 26,200-27,700, výměna upevňovadel, úprava GPK strojně, svařování. Oprava SK č. 1 a 2 v dopravně Sedlice formou úplné výměny žel. svršku a odtěžením ŠL, úprava dilat. spár, úprava parametrů GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 04.06. | 20.06. | 4.-20.6. | 6: 17 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná – Sedlice | 654210068
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-021066/21 | Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 14,408 a 14,503, výměna pražců a kolejnic v km 17,500-20,000, čištění ŠL, strojní úprava GPK, svařování, odstranění vegetace. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 17.10. | 04.11. | 17.10.-4.11. | 10: 15; 11: 4 | Oprava mostů v km 14,408 a km 14,503 v úseku Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210089 654210091 654210095
2 | 717 | V-021067/21 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 25,500-30,000, čištění ŠL, strojní úprava GPK, oprava výh. č 3, 4 v dopravně Hostouň, svařování, čištění příkopů, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 31d | 17.10. | 16.11. | 17.10.-16.11. | 10: 15; 11: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
3 | 717 | V-021065/21 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů km 46,826 a 47,481, výměna pražců a kolejnic, čištění KL km 49,770-50,600 a 50,950-51,180, oprava přejezdu km 50,448; výměna kolejnic km 51,300-52,300, odstranění vegetace. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 17.09. | 16.10. | 17.9.-16.10. | 9: 14; 10: 16 | Oprava mostů v km 46,826 a km 47,481 v úseku Třemešné pod Přimdou – Stráž u Tachova Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210090 654210091 654210095
4 | 717 | V-008335/22 | Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | přejezd P751 | 3. podbití. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 8 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | [12 empty] | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice – Planá | 3273514800 | bar: 3
5 | 717 | V-021060/21 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL km 57,850-58,150 + přejezd km 57,996 (P755), 64,850-65,300 + přejezd v km 65,275 (P762), SVK km 65,300-66,500, oprava 1.SK v dopravně St. Sedliště, odstranění DVK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
6 | 717 | V-018255/22 | Bor: 1.,2. bez TV, část staničních kolejí od km 57,600 k LV 1-4 Bor: 3.,4.,6. bez TV, záhl. a zhl. směr Tachov, Svojšín. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | V Boru nelze objíždět (výluka pro opravu výhybek bude etapizována). | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava výh. č. 7, 8ab, 9, 10 | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
7 | 717 | V-018796/22 | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu P755 v km 57,996 a jeho rozšíření o cyklostezku, doplnění závor na PZS a doplnění výstroje PZS pro cyklostezku, rek. žel.spodku a svršku včetně výměny přejezdové konstrukce, rekonstrukce přilehlého propustku. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 30.07. | 28.08. | 30.7.-28.8. | 7: 2; 8: 28 | Rekonstrukce přejezdu P755 v km 57,996 na trati Domažlice – Planá u M.L. | 3273514800
8 | 717 | V-010257/22 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 72,721, 72,637 a 72,559 (mostní konstrukce, spodní stavba, žel. svršek, spodek). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 90d | 19.06. | 16.09. | 19.6.-16.9. | 6: 12; 7: 31; 8: 31; 9: 16 | Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá | 3273214901
9 | 717 | V-021059/21 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, Svojšín: záhl. směr Bor (od BL k Se3). Bor: záhl. směr Svojšín. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců v km 0,450-1,100, oprava přejezdů v km 1,723 (P786), 2,896 (P787), 3,666 (P788), 4,125 (P789) a 11,652 (P797), oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 21.04. | 10.05. | 21.4.-10.5. | 4: 10; 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
10 | 717 | V-021069/21 | Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 5,500-8,500, čištění ŠL, strojní úprava GPK, svařování, oprava výhybek č. 2, 6, 7 v H.Týně, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.07. | 19.07. | 1.-19.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-018254/22 | Horní Bříza: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 65 |  | Výměna pražců a kolejového lože v km 17,300-17,820. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 24.10. | 07.11. | 24.10.-7.11. | 10: 8; 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
2 | 719 | V-018253/22 | Mladotice: 1.,2.,4.,6. bez TV, výh.: 4,6, |  | S | [12 empty] | 20 | 5 | 60 | 100 | 20 | Jízdy vlaků pouze po SK3. | Výměna pražců v km 40,007-40,400, výměna pražců a kolejového lože ve výhybkách č. 4 a 6. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 16d | 01.10. | 16.10. | 1.-16.10. | 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
3 | 719 | V-021071/21 | Mladotice - Žihle: traťová bez TV, Mladotice: záhl. a zhl. směr Žihle. Žihle: záhl. a zhl. směr Mladotice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění KL km 138,145-139,618, km 140,444-142,292, km 142,781-143,426, km 143,726-144,249, zřízení BK, oprava přejezdu v km 143,786 (P1687), odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 35d | 19.09. | 23.10. | 19.9.-23.10. | 9: 12; 10: 23 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210088 654210091 654210095
4 | 719 | V-021072/21 | Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Žihle: celá bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. a zhl. směr Žihle. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic km 147,849-148,049, km 156,260-156,360, čištění ŠL, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 12d | 19.09. | 30.09. | 19.-30.9. | 9: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210091 654210095
5 | 719 | V-005482/22 | Kaštice: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníky výh. č. 5 - 10 (výh. č. 5, 6, 7, 8). Kaštice: 2. bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníky výh. č. 9 - 10 (výh. č. 9). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP+ND platí pro etapu A v úseku Kaštice - Vilémov u Kadaně (15N 4.-18.6.). | Etapizace: Etapa A - TSO 1.,3. a 3a. SK, TSO výh. č. 5, 6, 7, 8, výměna def. vadných kolejnic, případná úprava hrany nástupišť. Etapa B - TSO 2. SK, TSO výh. č. 9, výměna def. vadných kolejnic, úprava hrany nástupiště. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 04.06. | 28.06. | 4.-28.6. | 6: 25 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-017452/22 | Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | PJ 50km/h v délce 100 m od 19. do 21. 1. | Osazení mostního provizoria přes trať v km 397,944, úprava terénu (skalnatý zářez trati). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 19.01. | 21.01. | 19.-21.1. | 1: 2 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Ošelín trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb | 3273214993 3273214993 3273214993
2 | 720 | V-017454/22 | Pňovany - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, včetně celých dopraven Vranov u Stříbra, Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h pro dokončovací práce v místě stavby - předpokládaná doba omezení 10-15 dnů - postupně po úsecích (10 úseků). | Zvýšení stability svahů náspů ve vybraných lokalitách (10 úseků). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 60d | 04.03. | 02.05. | 4.3.-2.5. | 3: 28; 4: 30; 5: 2 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Ošelín trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb | 3273214993 3273214993 3273214993
3 | 720 | V-004429/22 | Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | ZP | T | PJ |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | traťová TK, 100 m, 50 km/h. | Vyjmutí mostního provizoria přes trať v km 397,944, úprava terénu (skalnatý zářez trati). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x8h | 07.12. | 09.12. | 7.-9.12. | 12: 2 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Ošelín trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb | 3273214993 3273214993 3273214993
4 | 720 | V-017873/22 | Ošelín: 2 bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | Provoz vlaků pouze po SK1. | Výměna pražců v km 397,050 - 397,294. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 8d | 22.04. | 29.04. | 22.-29.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
5 | 720 | V-017880/22 | Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV, Chodová Planá: záhl. a zhl. směr Planá u M.Lázní. |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 417,128 (P299); oprava GPK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 4d | 28.08. | 31.08. | 28.-31.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2024/2026 | 654210091
6 | 720 | V-011019/21 | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h pro dokončovací práce v místě stavby - předpokládaná doba omezení 10 dní - 1 úsek. | Zvýšení stability svahů náspů ve vybraných lokalitách. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 117d | 03.05. | 27.08. | 3.5.-27.8. | 5: 29; 6: 30; 7: 31; 8: 27 | Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Ošelín trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň – Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb | 3273214993 3273214993 3273214993

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV